- MIASTO I GMINA LESKO

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy Lesko

na lata 2004 – 2013

- Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/227/2005

- Rady Miejskiej w Lesku

z dnia 11 kwietnia 2005 roku

Lesko, marzec 2005

Spis treści

I.	WSTĘP	3

II.	ISTOTA I ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO	4

III.	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY	6

1.	Opis sytuacji gminy	6

2.	Problemy zidentyfikowane w poszczególnych sferach	49

IV.	ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE	53

V.	PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI	57

VI.	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE WOJEWÓZTWA  I POWIATU	72

1.	Dokumenty stanowiące przedmiot oceny zgodności	72

2.	Przyjęta metoda oceny	72

3.	Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów	72

4.	Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego i ocena zgodności	73

5.	Odniesienie do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego i ocena zgodności	79

VII.	WYBRANE WSKAŹNIKI PROUDKTU - OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO w okresie 2004 - 2006	82

VIII.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006	85

IX.	SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ	86

1.	System wdrażania Planu	86

2.	Sposoby monitorowania, oceny planu rozwoju lokalnego	88

3.	Komunikacja społeczna planu rozwoju lokalnego	91

4.	Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi	92

# WSTĘP

Przedmiotem opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 – 2013. Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Dokument Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko na lata 2004 – 2013 został opracowany przez firmę:

Res Management S.C.

36-200 Brzozów

ul. A. Krajowej 2 biuro 44

tel/fax 0-13 43 43 361

W pracach nad Planem Rozwoju Lokalnego brali udział następujący konsultanci:

- Paweł Mentelski,

- Tomasz Bartnicki,

- Maciej Jednakiewicz,

- dr Grzegorz Ślusarz.

Wykonawcy wyrażają podziękowanie za współpracę i udostępnienie danych niezbędnych do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego:

Panu

Robertowi Petka

Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko

Pani

Barbarze Jankiewicz

Koordynatorowi prac na Planem

oraz wszystkim Pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

# ISTOTA I ZAŁOŻENIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko jest kompleksowym dokumentem określającym strategię społeczno-gospodarczą Gminy na lata 2004 – 2006, a także wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013. Plan Rozwoju Lokalnego określa sytuację społeczno -ekonomiczną Gminy, definiuje zadania i wskazuje strategię zmierzającą do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Wyznacza przebieg procesów rozwojowych, szacuje spodziewane efekty planowanych projektów i ich wpływ na dalsze losy lokalnej społeczności. Szacuje wielkość zaangażowania środków z funduszy strukturalnych i innych źródeł zewnętrznych oraz wkład środków własnych gminy.

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego poprzedził proces konsultacji społecznych, potwierdzonych stosownymi dokumentami i listami uczestników dyskusji. Projekt Planu był przedmiotem obrad Komisji Rady Miejskiej w oparciu o wnioski przedstawicieli społeczności Gminy Lesko.

- Założenia dotyczące dokumentu planu:

        - Plan będzie realizowany na obszarze Miasta i Gminy Lesko.

        - Plan Rozwoju Lokalnego uwzględnia dla I okresu programowania Funduszy Strukturalnych przedsięwzięcia, które zostaną rozpoczęte w latach 2004-2006, 
a zakończone najpóźniej do 2008 roku oraz przedsięwzięcia dla II okresu programowania, które zostaną rozpoczęte w latach 2007-2013.

        - Podstawą przygotowania planu były następujące dokumenty:

- Raport o stanie Gminy, sierpień – październik 2004 r.;

- Plan Strategiczny Rozwoju Gminy Lesko;

- Wieloletni Program Inwestycyjny;

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko.

- Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w planie zostały poddane hierarchizacji i ocenie rankingowej.

- Plan zostaje przyjęty do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w Lesku.

- Wszelkie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego wymagają sporządzenia aneksu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Lesku.

- Wszystkie koszty realizacji przedsięwzięć zostały przyjęte na poziomie cen brutto roku 2004 i będą mogły wymagać ewentualnego indeksowania w kolejnych latach realizacji planu. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia przyjmowano ceny normatywne albo faktycznie ponoszone przy podobnych przedsięwzięciach.

Sposób pracy nad planem:

  - Plan Rozwoju Lokalnego (PRL) został przygotowany metodą uspołecznioną, 
przez Zespół Zadaniowy ds. PRL z udziałem przedstawicieli środowisk społeczności lokalnej pod kierunkiem zespołu konsultantów.

Załącznik nr 2: Lista osób - członków Zespołu Zadaniowego - uczestników warsztatów diagnostyczno - projektowych.

  - Plan Rozwoju Lokalnego był konsultowany społecznie poprzez ankietyzację przeprowadzoną we wszystkich miejscowościach Miasta i Gminy Lesko.

Załącznik nr 3: Formularz ankiety.

  - Plan Rozwoju Lokalnego był konsultowany i przyjęty przez Gminną Komisję.

Załącznik nr 4: Lista osób - członków Komisji.

  - Projekty zaproponowane do realizacji zostały poddane ocenie wielokryterialnej, co pozwoliło stworzyć listę rankingową.

Załącznik nr 5: Formularze oceny rankingowej projektów

  - Plan Rozwoju Lokalnego był opracowany w okresie od 31 sierpnia 2004 roku 
do 23 marca 2005 roku, a następnie konsultowany i korygowany do grudnia 2004 roku. Prace nad planem były prowadzone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lesku oraz w siedzibie firmy RES Management S.C. w Brzozowie.

  - Plan Rozwoju Lokalnego został przyjęty uchwałą Radę Miejskiej w Lesku.

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY

- Opis sytuacji gminy

a) Położenie, powierzchnia gminy, ludność.

Położenie:

Gmina Lesko leży w płd.-wsch. części województwa podkarpackiego na granicy dwóch makroregionów: Karpat Zachodnich i Karpat Wschodnich, w obrębie Dołów Jasielsko-Sanockich i Bieszczadów Niskich.

Gmina Lesko wchodzi w skład powiatu leskiego. Sąsiaduje z następującymi gminami:

- od strony północnej graniczy z gminą Sanok i Tyrawa Wołoska,

- od wschodu z gminami Olszanica i Solina,

- od południa z gminą Baligród,

- od zachodu z gminą Zagórz.

Centrum administracyjne gminy jest położone w Lesku. Miasto rozpościera 
się na wzniesieniu o wysokości ok. 380 m n.p.m. usytuowanym na prawym brzegu rzeki San. Lesko jest równocześnie miastem powiatowym. Stanowi to niewątpliwy atut w stosunku 
do innych gmin tego powiatu, zapewniając łatwiejszy dostęp do instytucji powiatowych i jego potencjału.

Jako gmina pogranicza może uwzględniać w swoim rozwoju gospodarczym niedużą odległość do Słowacji (przejście graniczne w Barwinku odległe o 75 km, w Radoszycach dla małego ruchu granicznego - 34 km), oraz na Ukrainę (kolejowo - osobowe i drogowe przejście graniczne w Krościenku odległe o 34 km).

Ponadto jako interesujące dla rozwoju gospodarczego gminy należy uwzględnić miasta: Sanok (17 km), Krosno (60 km) i miasto wojewódzkie Rzeszów (90 km). Stanowią one istotny potencjał dla rozwoju produkcji rolniczej przeznaczanej na rynki lokalne i rynek regionalny.

Szczególnie ważne jest położenie gminy i miasta Leska na głównej trasie, którą kieruje się ruch turystyczny w Bieszczady. Ze względu na położenie u zbiegu głównych dróg prowadzących w Bieszczady, Lesko nazywane jest „Bramą Bieszczadów".

Przez gminę biegnie z zachodu na wschód droga z Krosna i Sanoka do Ustrzyk Dolnych. W pobliżu tej drogi przebiega linia kolejowa Zagórz - Krościenko.

W Lesku bierze początek trasa tzw. Wielkiej Obwodnicy Bieszczadzkiej, prowadząca 
z miasta przez Hoczew, Baligród do Ustrzyk Dolnych i Górnych. Ponadto na odcinku Hoczew - Średnia Wieś biegnie w kierunku południowo-wschodnim trasa tzw. Małej Obwodnicy.

Mapa1. Położenie Miasta i Gminy Lesko na tle Województwa Podkarpackiego

Powierzchnia i ludność gminy:

Gmina Lesko leży na obszarze 11 158 ha, z tego 1509 ha (ponad 13,5%) leży w obrębie miasta Leska.

W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Bachlawa, Bezmiechowa Dolna, Bezmiechowa Górna, Dziurdziów, Glinne, Huzele, Jankowce, Łączki, Hoczew, Manasterzec, Postołów, Łukawica, Średnia Wieś, Weremień.

Tabela 1. Ludność gminy

| Rok | Liczba mieszkańców ogółem | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 11726 | 128 | 81 | 47 |
| 2001 | 11714 | 117 | 82 | 35 |
| 2002 | 11711 | 114 | 80 | 34 |
| 2003 | 11744 | 130 | 84 | 46 |

b) Środowisko przyrodnicze

Parametry klimatyczne

Istnienie łańcucha Karpat powoduje spiętrzenie mas powietrza. Średnie wartości ciśnienia powietrza są wyższe w Polsce południowej niż w Polsce środkowej. Karpaty powodują także zatrzymanie układów podwyższonego ciśnienia na ich południowo - wschodnim przedpolu, 
co z kolei doprowadza do powstawania sytuacji sprzyjających wyzwalaniu się wiatrów fenowych. Cieplejsze powietrze przedziera się przez obniżenia w łańcuchu górskim lub przez szczyty i opada po stronie północnej w postaci gwałtownych porywów, nazywanych wiatrami halnymi.

Równoleżnikowy układ Karpat zatrzymuje cieplejsze masy powietrza z południa i południowego wschodu, natomiast cieplejsze masy powietrza z południowego zachodu przepływają dość swobodnie przez obniżenie Bramy Morawskiej, najczęściej przynosząc opady. Karpaty są także barierą dla zimnych mas powietrza arktycznego, które mają przez nie utrudniony spływ na południe. Teren gminy Lesko został zakwalifikowany do piętra umiarkowanie ciepłego, które obejmuje partie wierzchowin i grzbietów o wysokościach 
400 - 650 m n.p.m., gdzie średnie roczne temperatury powietrza wahają się od 6 do 7°C, okres bez przymrozków trwa ponad 160 dni, suma opadów osiąga 900 - 1000 mm rocznie, a pokrywa śniegu zalega przez ponad 85 dni.

Obszary dolin w granicach wysokości 300 - 500 m n.p.m. charakteryzują się średnimi temperaturami rocznymi powietrza 6 - 7° C, lecz większym zagrożeniem przymrozkowym. Okres bez przymrozków trwa 120 - 145 dni. Roczna suma opadów wynosi 800 - 950 mm, a liczba dni z pokrywą śnieżną zmienia się w profilu wysokościowym od 70 do 100 dni.

Obszar Dołów Jasielsko-Sanockich położony jest w przedziale wysokości 200 - 300 m n.p.m. ze średnimi rocznymi temperaturami powietrza powyżej 7°C. Okres bez przymrozków trwa od 145 do 160 dni, a lokalnie w zagłębieniach terenowych poniżej 140 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi 700 - 800 mm, a pokrywa śnieżna występuje przez około 70 dni w roku. Istnieje ścisła zależność między średnią temperaturą roku a liczbą dni z pokrywą śnieżną. Liczba 100 dni z pokrywą śnieżną pojawia się na wysokości 600 m n.p.m. Wartość 
tą przyjmuje się jako granicę efektywnego wykorzystania terenu do uprawiania sportów i turystyki narciarskiej.

Szczególne cechy pogody pozwalają na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ciągu roku z punktu widzenia rekreacji i turystyki. Są to: koniec zimy - wczesna wiosna, koniec lata - początek jesieni.

Osobliwości klimatyczne.

Wynikają one z położenia geograficznego gminy, rzeźby terenu, ekspozycji i nachylenia stoków.

Należą do nich:

- wyższe temperatury w jesieni niż na wiosnę,

- okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno - zimowym,

- zmniejszanie się rocznej amplitudy wraz z wysokością n.p.m.,

- okresy mroźnej, słonecznej pogody w sezonie zimowo - wiosennym,

- silne spadki temperatury w dolinach i obniżeniach śródgórskich (inwersje temperatury), często w sezonie zimowo - wiosennym,

- znaczne kontrasty termiczne na stokach w zależności od ich ekspozycji,

- duże prędkości wiatru w wyższych partiach gór,

- rozwój cyrkulacji dolinno - górskiej i powstawanie wiatrów ściśle lokalnych podczas pogody wyżowej, stabilnej,

- wiatry fenowe,

- obfite opady późną wiosną i wczesnym latem,

- długotrwałość opadów,

- silne gołoledzie,

- małe zachmurzenia w trzeciej dekadzie września i w pierwszej października (średnio).

Szczególne cechy pogody pozwalają na wskazanie najkorzystniejszych sezonów w ciągu roku z punktu widzenia rekreacji i turystyki. Są to koniec zimy - wczesna wiosna i koniec lata - początek jesieni.

Rozważając warunki klimatyczne należy odnieść się do nich również w kontekście problemów, jakie stwarzają one dla produkcji rolniczej. Niższe średnie temperatury 
w stosunku do terenów nizinnych powodują krótszy okres wegetacji roślin, a co za tym idzie krótszy okres pastwiskowy i konieczność zgromadzenia większych zapasów paszy na okres zimowy. Związane jest to też z uzyskiwaniem niższych plonów. Późniejsze rozpoczęcie wegetacji powoduje utratę możliwości uzyskiwania wysokich cen na rynku wczesnych warzyw i owoców jagodowych. Powyższe warunki klimatyczne powodują konieczność budowania bardziej ciepłochronnych, a tym samym droższych budynków inwentarskich.

Gleby i sieć hydrograficzna

Pokrywa glebowa gminy Lesko i jej struktura wynikają z podłoża geologicznego, rzeźby i warunków klimatyczno - roślinnych. Na słabo przepuszczalnych gliniasto - ilastych zwietrzelinach skał fliszowych rozwinęły się gleby brunatne z przewagą gleb brunatnych kwaśnych.

Gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne występują tu tworząc rozproszone enklawy wśród innych, dominujących gleb, przeważnie brunatnych kwaśnych.

Gleby glejowe są spotykane z reguły w miejscach wysięków wód gruntowych,
na spłaszczeniach stokowych, w terenach lokalnych młak i źródlisk. Gleby te stanowią przykład magazynowania wód śródpokrywowych w terenach górskich i ze względów hydrologicznych nie powinny być odwadniane. Gleby te należy objąć ochroną.

Gleby torfowe i murszowe występują w postaci większych płatów torfowisk wysokich i przejściowych. Utwory te podlegają degradacji w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Gleby te należy chronić.

Surowce mineralne

Na podstawie analizy dostępnych materiałów geologicznych można stwierdzić, 
że baza surowców mineralnych gminy jest niewielka.

Dostępnymi zasobami są: duże kompleksy leśne (486 ha), pokłady żwiru, kruszywa oraz źródeł wód leczniczych zawierających siarkowodór, niewielkie ilości jodu i bromu, które należą do Rejonu Karpackich Solanek Naftowych. W Lesku występuje sześć źródeł tych wód o wydajności 0,1-0,5 l/s.

W obrębie gminy Lesko jest udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Bachlawa". Udokumentowano w nim żwir gruby z piaskiem dla budownictwa ogólnego i drogowego. W karcie rejestracyjnej złoża określono jego zasoby na 23,8 tys. ton, przy powierzchni złoża 0,56 ha i miąższości 2,2 m. Nadkład o grubości 1,0 m stanowi glina i piasek gliniasty. Spągowa część złoża jest zawodniona.

Udokumentowane złoże „Bachlawa” w klasyfikacji sozologicznej jest złożem częściowo kolizyjnym ze względu na położenie w obrębie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Z punktu widzenia prac geologiczno - złożowo - sozologicznych koniecznym staje się wykonanie szeregu etapów badań:

- ocena klasy konfliktu (wstępne badania ekologiczne dla poszczególnych wariantów lokalizacji złóż),

- badania ekologiczne w strefie spodziewanych wpływów inwestycji na środowisko 
oraz wskazanie alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych,

- przeprowadzanie badań ekologicznych aby wskazać możliwe modyfikacje lokalizacyjne i technologiczne oraz prognozować zmiany w środowisku przyrodniczym,

- monitoring środowiska,

- badania ekologiczne poinwestycyjne,

- rekultywacja biologiczna obszarów poprzemysłowych.

c) Zagospodarowanie przestrzenne

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego

Wody powierzchniowe

Gmina Lesko położona jest w obrębie dorzecza rzeki San, prawobrzeżnego dopływu Wisły. San wraz ze swymi dopływami - Hoczewką, Dyrbek i szeregiem cieków bez nazwy tworzy sieć rzeczną gminy. Sieć rzeczna Sanu ma charakter kratowy - dopływy płyną dolinami prostopadłymi do doliny głównej.

San oraz dolne odcinki jego dopływów mają doliny o charakterze wciętych rynien meandrowych, wyciętych w skalno - osadowej terasie z okresu zlodowacenia krakowskiego. Górne biegi dopływów Sanu to wycięte w twardym podłożu wąskie doliny przełomowe o znacznych spadkach i niewielkich odsypach kamieńca.

Typowe dla dopływów Sanu są odcinki dużych spadków i zawieszeń u wylotów dolin bocznych, które świadczą o postępującej erozji wgłębnej i niedopasowaniu dotąd dopływów do profilu podłużnego Sanu.

W obrębie gminy Lesko San płynie szeroką - do 1 km - płaskodenną doliną. Otaczają je na ogół strome, często podcinane przez rzekę, zbocza. Występuje tu erozja głównie boczna oraz akumulacja przykorytowa w okresach powodziowych.

Wody podziemne

Obszar gminy położony jest w obrębie górsko - wyżynnej prowincji hydrogeologicznej. Wody wgłębne tu występujące to głównie wody zbiornika czwartorzędowego (dolinnego) występujące w ośrodku porowym oraz trzeciorzędowego (szczelinowe i szczelinowo – porowe).

Dolina rzeki San tworzy zbiornik wód podziemnych, który zaliczony został do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. W związku z tym dolina górnego biegu Sanu uznana została za obszar wymagający najwyższej i wysokiej ochrony. Jest to zbiornik płytki w obrębie utworów czwartorzędowych, słabo lub zupełnie nieizolowany od powierzchni. Istnienie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest czynnikiem sprzyjającym ochronie tego zbiornika.

Odnosząc się do ochrony czystości wód podziemnych i powierzchniowych należy przyjąć następujące założenia:

- wszelkie działania mające na celu ochronę wód muszą się odnosić do najniższych zmierzonych przepływów, występujących zwłaszcza w okresach letnich,

- w ramach ochrony czynnej i prewencyjnej należy zlikwidować:

- główne źródła zanieczyszczeń i skażeń wód, w tym zrzuty ścieków komunalnych (budowa oczyszczalni ścieków),

- zagrożenia związane z chemizacją gleb i mechanicznym naruszeniem pokrywy stoków w wyniku zrywki drzew i stosowania ciężkiego sprzętu mechanicznego w leśnictwie,

- z koryt rzecznych wyeliminować szlaki zrywkowe,

- dla utrzymania kontroli nad całokształtem stosunków wodnych, różnorodnością form geohydrologicznych, wskazana jest ochrona całego dorzecza. Szczególnej troski wymagają źródliska rzek i potoków, ciągi rzeczne, koryta rzek i potoków z pasem łęgów i mokradeł (minimum 20 m po obu stronach cieku) tworzących korytarze ekologiczne,

- niezbędne są działania zapobiegające zanieczyszczeniom i skażeniom wód, niszczeniu koryt rzecznych i stoków górskich wskutek zrywki drzew i innych działań gospodarczych.

W miejscowości o skoncentrowanej zabudowie zaopatrzenie w wodę oparte jest głównie na wodociągach wiejskich i lokalnych. Na pozostałych terenach dominuje indywidualne zaopatrzenie z własnych studni.

Ścieki z terenów gospodarstw i posesji indywidualnych odprowadzane są głównie do zbiorników bezodpływowych lub przepływowych włączanych często do cieków powierzchniowych. Większe obiekty z reguły posiadają urządzenia do podczyszczania ścieków lub własne oczyszczalnie. Do wyjątków należą lokalne układy lub systemy kanalizacyjne.

Podstawowym kryterium porządkowania gospodarki wodno - ściekowej na obszarach 
już zainwestowanych powinno być zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków niezależnie od przyjętego systemu ich unieszkodliwiania. Dotyczy to również terenów projektowanych do zainwestowania.

Zagrożenia środowiska związane z rozwojem komunikacji

Komunikacja, głównie kołowa stanowi - obok przemysłu, rolnictwa i energetyki jedno 
z głównych zagrożeń środowiska. Głównymi uciążliwościami związanymi z komunikacją kołową są: hałas, wibracje, emisja substancji szkodliwych do atmosfery i gleby, a także zanieczyszczenie wód.

Skażenia roślin i gleb w pobliżu dróg mogą osiągać nawet bardzo duże wartości. Substancje emitowane w trakcie ruchu pojazdów oraz środki służące do utrzymania dróg akumulują się w glebie i roślinach. Powoduje to bądź przyśpieszone niszczenie roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, bądź zatruwanie roślin i gleby, wykluczając te tereny 
z rolniczego wykorzystania. W związku ze wzrostem liczby pojazdów oraz rozbudową sieci drogowej coraz większe obszary i coraz więcej ludzi jest narażonych na negatywne skutki związane z  oddziaływaniem hałasu.

Uwzględniając fakt rozwoju turystyki i nasilania się ruchu kołowego na drogach gminy, należy dążyć do neutralizacji negatywnych jego skutków dla mieszkańców, 
jak również dla środowiska naturalnego poprzez np.: odpowiednią organizację ruchu, rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej, stosowanie naturalnych barier ochronnych przy ruchliwych drogach, itp.

Ocena skali zagrożeń i zanieczyszczeń powietrza

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze gminy Lesko są:

- źródła ciepła funkcjonujące głównie w sezonie zimowym oraz w pewnym zakresie w sezonie letnim. Ze względu na niewielką ilość zakładów przemysłowych zlokalizowanych na obszarze gminy emisja zanieczyszczeń nie ma istotnego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego;

- emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego powodowana wzrastającym natężeniem ruchu samochodowego; głównie w sezonie letnim. Zaznacza się to zwłaszcza w czasie weekendów, kiedy na teren i przez teren gminy napływa duża liczba turystów podróżujących samochodami;

- wypalanie traw i słomy na polach po żniwach. Proceder ten, nielegalny i szkodliwy dla środowiska powtarza się każdego roku. Emitowane wówczas w sposób niezorganizowany poważne ilości pyłów i gazów mogą być przenoszone na znaczne odległości;

- na terenie gminy nie jest kompleksowo rozwiązany problem zagospodarowania odpadów - świadczą o tym dzikie wysypiska śmieci. Znaczna część odpadów szczególnie z gospodarstw wiejskich, jest spalana w paleniskach domowych.

Nie można jednak określić dokładnie jaki jest stan czystości powietrza, dlatego, 
że na terenie gminy nie prowadzi się stałego monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

Według klasyfikacji gmin pod względem występowania zagrożeń środowiska gmina Lesko została zaliczona do grupy B, to znaczy, że na jej terenie wyniki badań nie wskazują na występowanie ponadnormatywnych zanieczyszczeń i uciążliwości, mimo stwierdzonego antropogenicznego oddziaływania (WIOŚ 1997 r.).

Niemniej jednak w kotłowniach należy ograniczyć wykorzystywanie paliwa stałego i zastępować je paliwem ekologicznym. Przy budowie nowych obiektów należy zwrócić uwagę na rodzaj stosowanego paliwa. Przede wszystkim należy dołożyć wszelkich starań 
do prowadzenia systematycznych pomiarów stanu atmosfery (monitoring zanieczyszczeń powietrza w mieście i gminie).

Główne problemy ochrony środowiska naturalnego

Osadnictwo, działalność rolnicza i pozostała działalność gospodarcza prowadzą 
do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych ściekami oraz odpadami stałymi. Nielegalne wysypiska śmieci lokalizowane są najczęściej w lasach i w korytach rzek. Proceder zwiększania zrzutów zanieczyszczeń zbiega się w czasie z procesem zmniejszania przepływów prowadząc do znacznego pogorszenia jakości wód. Pozostawione w tych miejscach śmieci stanowią ponadto element znacznie obniżający wartości estetyczne krajobrazu.

Oprócz skażeń powietrza, wód i gleb do zagrożeń środowiska naturalnego należy zaliczyć działalność związaną z rekreacją. Nie należy jej przypisywać pierwszego miejsca wśród czynników zagrażających środowisku naturalnemu gminy, niemniej jednak pewne formy rekreacji są dość uciążliwe, a obiekty związane z zagospodarowaniem rekreacyjnym przyczyniają się do zanieczyszczania środowiska. Do podstawowych zagrożeń wywoływanych użytkowaniem rekreacyjnym gminy należy zaliczyć:

- konflikty przestrzenne i funkcjonalne (np. sąsiedztwo terenów rekreacyjnych i rezerwatów przyrody - tereny rezerwatu przyrody stają się wówczas naturalnym zapleczem penetracji rekreacyjnej - spacery, grzybobranie, zabawy sportowe - dla korzystających z tych obiektów);

- skażenie powietrza wód i gleby - zagrożenia te wiążą się na ogół z osadnictwem rekreacyjnym zlokalizowanym w granicach terenów cennych przyrodniczo 
lub krajobrazowo, albo w ich sąsiedztwie. Większość takich obiektów pozbawiona jest sprawnych urządzeń utylizacji odpadów czy ścieków i jest źródłem lokalnych zanieczyszczeń;

- istotnym problemem stwarzającym zagrożenie dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych jest brak kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni. Ścieki z szeregu obiektów związanych z rekreacją, zlokalizowanych na terenie gminy, gromadzone są w indywidualnych zbiornikach (szambach) i najczęściej rozsączane w ich sąsiedztwie.

Odnosząc się do problemów związanych z ochroną środowiska, należy stwierdzić, 
że w przypadku, gdy gmina w swojej misji założyła rozwój turystyki, mieszkańcy muszą akceptować wynikające stąd dolegliwości. Godząc się na zagrożenia powinni jednocześnie wraz z instytucjami samorządowymi podjąć wszelkie działania minimalizujące wynikające 
z tego powodu szkody. Możliwe działania:

  - należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zagospodarowanie terenów przy szlakach turystycznych, zwłaszcza tych, które biegną przez tereny najcenniejsze przyrodniczo (rezerwaty przyrody, tereny wymagające wzmożonej ochrony);

  - w celu ochrony przed hałasem komunikacyjnym stosować ekrany z zieleni (zwłaszcza przy drogach tranzytowych i na terenach o niskiej jakości gleb);

  - dzikie wysypiska śmieci muszą być zlikwidowane, a tereny uporządkowane;

  - prowadzić działania mające na celu redukcję emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza;

  - ograniczyć pozyskiwanie kruszyw z rzek i potoków;

  - tereny proponowane do objęcia wyższą formą ochrony wykluczyć z zainwestowania;

  - dążyć do ostatecznego uporządkowania gospodarki ściekami;

  - realizować programy podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców 
oraz turystów wypoczywających na terenie gminy.

d) Infrastruktura techniczna

Stan systemu komunikacji – połączenia drogowe:

- droga krajowa Nr 84 relacji: Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Krościenko - granica Państwa z Ukrainą;

- droga wojewódzka Nr 893 relacji: Hoczew - Baligród – Cisna oraz droga Nr 894 Hoczew - Czarna;

- drogi powiatowe Załuż - Lesko, Łukawica - Manasterzec, Bezmiechowa 
- Manasterzec, Huzele - Tarnawa Górna, Hoczew - Dziurdziów - łączą poszczególne miejscowości gminy.

Tabela 2. Zestawienie dróg publicznych na terenie gminy Lesko

| Lp. | Wyszczególnienie | Długość dróg w km |
| --- | --- | --- |
| 1. | Drogi krajowe | 16,0 |
| 2. | Drogi wojewódzkie | 34,8 |
| 3. | Drogi powiatowe | 32,1 |
| 4. | Drogi gminne | 10,34 |
| 5. | Ulice miejskie | 18,46 |
|  | Razem | 111,70 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Dalszy rozwój sieci wszystkich dróg, w tym dróg gminnych, powinien iść w kierunku utrzymania dotychczasowego stanu i poprawy parametrów technicznych istniejących dróg.

## Chodniki i parkingi

Na terenie gminy w chwili obecnej jest niewiele miejsc parkingowych (84). Znajdują się one głównie przy drogach, budynkach użyteczności publicznej i placówkach handlowych. Najbliższą planowaną inwestycją jest parking przy ul. Kościuszki w Lesku.

Gospodarka wodno-ściekowa

## Tabela  3. Sieć wodociągowa

| Nazwa miejscowości | Wodociąg (sieć rozdzielcza + przyłącza) w km | Punkty odbioru wg stanu na grudzień 2004 |
| --- | --- | --- |
| Lesko | 19,9 | 1489 |
| Bezmiechowa Górna i Dolna | 8,9 | 179 |
| Manasterzec | 9,6 | 96 |
| Łukawica | 2,3 | 46 |
| Huzele | 6,4 | 116 |
| Średnia Wieś | 8,3 | 115 |
| Dziurdziów | 7,3 | 45 |
| Weremień | 3,0 | 32 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Stacje uzdatniania wody: Baszta - 30 m3, Rynek - 30 m3, Wola Postołowa -150 m3.

Koncepcja budowy systemu zagospodarowania ścieków w gminie oparta jest 
na wybudowanej w latach 2001-2004 oczyszczalni ścieków o przepustowości 2047 m3/d. Przepustowość oczyszczalni zapewni odbiór ścieków z całej gminy. Gmina posiada dokumentację formalno-prawną na budowę kanalizacji w miejscowości Lesko oraz jest 
w trakcie opracowania dokumentacji technicznej dla wszystkich miejscowości gminy. 
Według stanu na dzień 30.06.2004 roku funkcjonująca kanalizacja sanitarna i ogólnospławna to 3 kolektory o długości 9,6 km obsługujące część Leska oraz przepompownie

Tabela 4. Budynki mieszkalne zamieszkane według stopnia wyposażenia 
                      w instalacje i rodzaju właścicieli

| Wyszczególnienie b – budynki m – mieszkania p – powierzchnia użytkowa mieszkań m2 | Ogółem | Z wodociągiem |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z kanalizacją |  |  |  | bez kanalizacji |  |
|  |  | z c.o. |  | bez c.o. |  | z c.o. |  |
|  |  | z gazem | bez gazu | z gazem | bez gazu | z gazem | bez gazu |
| Ogółem b m p | 1649 2967 215967 | 524 627 63565 | 618 1473 103847 | 51 124 7469 | 341 626 34540 | - - - | 1 1 45 |
| Budynki stanowiące własność: osób fizycznych b m p | 1524 1622 150757 | 512 542 59310 | 571 610 61694 | 38 43 3174 | 293 315 20247 | - - - | - - - |
| spółdzielni mieszkaniowych b m p | 14 465 23410 | - - - | 14 465 23410 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| pozostałych podmiotów b m p | 61 211 9951 | 5 15 810 | 21 76 4014 | 4 13 645 | 26 102 4268 | - - - | 1 1 45 |
| wspólną b m p | 50 669 31849 | 7 70 3445 | 12 322 14729 | 9 68 3650 | 22 209 10025 | - - - | - - - |

Źródło danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

# Budynki i budowle

Od 1992 roku nastąpił niemal zanik budownictwa wielorodzinnego. Pomimo rezerw terenów uzbrojonych brak jest inicjatywy ze strony zarówno Spółdzielni Mieszkaniowych 
jak i gminy w zakresie rozwoju budownictwa wielorodzinnego. Gmina prowadzi rozmowy 
z inwestorami zainteresowanymi budownictwem wielorodzinnym na wynajem.

Na terenie miasta znajdują się tereny zarezerwowane pod budownictwo indywidualne, jednak są to tereny nieuzbrojone o dużych obwarowaniach w planie zagospodarowania przestrzennego.

# Oświetlenie dróg

Na terenie miasta i gminy wykonano oświetlenie drogowe w miejscowościach:

- Bachlawa 				- 1 punkt sterowania , 17 opraw;

- Bezmiechowa Dolna i Górna 	- 4 punkty sterowania, 66 opraw;

- Dziurdziów 			- 2 punkty sterowania, 36 opraw;

- Glinne 				-  4 punkty sterowania, 13 opraw;

- Huzele 				- 1 punkt sterowania, 16 opraw;

- Jankowce 				- 3 punkty sterowania, 66 opraw;

- Łączki 				- 2 punkty sterowania, 15 opraw;

- Hoczew 				- 3 punkty sterowania, 74 oprawy;

- Manasterzec 			- w trakcie realizacji;

- Postołów 				- 1 punkt sterowania, 23 oprawy;

- Łukawica 				- 3 punkty sterowania, 22 oprawy;

- Średnia Wieś 			- 6 punktów sterowania, 68 opraw;

- Weremień 				- 2 punkty sterowania, 52 oprawy.

Gospodarka odpadami

Główną masę odpadów stanowią odpady z gospodarstw domowych lub związane 
z prowadzeniem działalności usługowej czy produkcyjnej. Istniejące dzikie wysypiska śmieci świadczą o istniejącym i nie rozwiązanym kompleksowo problemie zbiórki i zagospodarowania odpadów na terenie gminy.

Prowadzona przez gminę zbiórka odpadów komunalnych do kontenerów tylko częściowo rozwiązuje problem. „Dzikie" wysypiska śmieci stanowią zagrożenie dla czystości wód, głównie podziemnych oraz gleb, a także są elementem szpecącym krajobraz. Świadczą również o braku dbałości o czystość środowiska naturalnego ze strony mieszkańców. Stanowią też wyzwanie dla ludzi zainteresowanych rozwojem gminy w oparciu o turystykę 
i sport. Szczególnie mowa tu o rekreacji związanej z rzeką San i dopływami 
oraz wędkarstwem. Odcinek Sanu przepływający przez teren gminy jest znanym w całej Polsce i Europie miejscem występowania ryb łososiowatych i w związku z tym dużej presji wędkarskiej.

Gmina nie posiada własnego wysypiska śmieci. Odpady komunalne wywożone 
są na wysypisko śmieci w Średnim Wielkim.

Sieć telekomunikacyjna

Gmina Lesko należy do grupy gmin, w których problemy telekomunikacji nie zostały jeszcze pozytywnie rozwiązane. Niekorzystne położenie, potencjalnie mała liczba abonentów powodują małe zainteresowanie właściwie jedynego operatora na rynku. Mimo wyraźnej poprawy w stosunku do lat poprzednich nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość podłączenia się do sieci telefonicznej stacjonarnej czy łatwego dostępu do Internetu. Telefon stacjonarny posiada zaledwie 755 gospodarstw.

W terenach trudniej dostępnych dla telefonii sieciowej mieszkańcy mają również możliwości przyłączenia się do sieci telefonów komórkowych.

Gazyfikacja

W latach 1994 - 1997 wybudowano 144 km sieci gazowej na terenie miasta i gminy. Obecnie cała gmina jest zgazyfikowana. Sieć znajduje się we wszystkich miejscowościach. Ocenia się, że około 55% gospodarstw posiada instalacje gazowe. Warunki zaopatrzenia odbiorców w gaz są dobre.

Tabela 5. Zestawienie sieci i przyłączy w mieście i gminie Lesko

| Nazwa miejscowości | Długość sieci przesyłowej | Długość sieci rozdzielczej | Ilość przyłączy | Długość przyłączy | Ogółem sieć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bachlawa | 1006 | 1167 | 41 | 1135 | 3308 |
| Bezmiechowa Dolna | - | 3798 | 89 | 1637 | 5435 |
| Bezmiechowa Górna | - | 3363 | 35 | 1019 | 4382 |
| Dziurdziów | - | - | 41 | 1275 | 1275 |
| Dziurdziów | - | 2705 | - | - | 2705 |
| Glinne | - | 5613 | 44 | 1377 | 6990 |
| Hoczew | 6485 | 7033 | 126 | 3393 | 16911 |
| Hoczew Rzeka 180x10 | 76 | - | - | - | 76 |
| Hoczew Rzeka 40x5 | 90 | - | - | - | 90 |
| Huzele | - | 2078 | 75 | 1650 | 3728 |
| Huzele | - | 2882 | - | - | 2882 |
| Jankowce | - | 5950 | 115 | 2541 | 8491 |
| Lesko | - | 15758 | 382 | 6753 | 22511 |
| Łączki | - | 3698 | - | - | 3698 |
| Łączki | - | 3478 | 46 | 1424 | 4902 |
| Łukawica | - | 2772 | 54 | 937 | 3709 |
| Manasterzec | - | 206 | 85 | 2221 | 2427 |
| Manasterzec | - | 7639 | - | - | 7639 |
| Posada Leska od strony Łukawicy | - | 1910 | - | - | 1910 |
| Posada Leska | - | 4809 | - | - | 4809 |
| Posada Leska | - | 2303 | 115 | 2788,4 | 5091,4 |
| Posada Leska rzeka San | 190 | - | - | - | 190 |
| Wola Postołowa od Postołwa | - | - | 1 | 71,5 | 71,5 |
| Postołów | - | 3694 | 39 | 1405,5 | 5099,5 |
| Postołów rzeka | 279 | - | - | - | 279 |
| Średnia Wieś | 2871 | - | - | - | 2871 |
| Średnia Wieś | - | 7912 | 184 | 5669 | 13581 |
| Weremień | - | 1986 | - | - | 1986 |
| Weremień | - | 26 | 27 | 687 | 713 |
| Wola Postołowa | - | 4073 | 18 | 563 | 4636 |
| Lesko od strony Glinnego | - | 867 | - | - | 867 |
| Razem | 10997,0 | 95720,0 | 1517,0 | 36546,4 | 143263,4 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Energetyka niekonwencjonalna

Mimo dogodnych warunków dla pozyskania energii wiatru lub wody na terenie gminy  stopień ich wykorzystywania jest bardzo niewielki. W przyszłości planowane jest wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wody w nowoprojektowanym basenie 
w Lesku.

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego - wpisane do Rejestru Zabytków:

Bezmiechowa Górna:

- Cerkiew drewniana z 1830 r. - nr rej. A-73.

Dziurdziów:

- Cerkiew murowana p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z dzwonnicą 
z 1899 r. pierwotnie greckokatolicka, obecnie prawosławna - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-3r3/98;

- Dworek murowany z 1850 r. - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-218.

Hoczew:

- Kościół murowany z dzwonnicą z 1744 r. wpisaną do rejestru zabytków pod numerem 
A-177;

- Zajazd murowany z 1850 r. wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-235.

Lesko:

- Kościół parafialny murowaną z 1530 r. wpisaną do rejestru zabytków pod numerem 
A-178;

- Dzwonnica kościelna murowana z 1765 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem 
A-178;

- Dom Parafialny murowany z 1890 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-178;

- Synagoga murowana, kamienna z 1725 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-142;

- Zamek Kmitów murowany kamienny z 1507 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-82;

- Fortyfikacje zamkowe murowane i ziemne z 1550 r. wpisane do Rejestru Zabytków pod numerem A-82;

- Ratusz miejski z 1894 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-245;

- Kamieniczka przy ul. Wincentego Po1a (Internat LO) - z 1873 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-248;

- Zajazd przy ul. Śliżyńskiego 2 murowany z 1850 r. - wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-397;

- Kamienica murowana piętrowa przy ul. Piłsudskiego 2 z 1890 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A – 86;

- Kirkut z 1600 r. wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-143;

- Dom przy Placu Pułaskiego 3 - dawna apteka z 1875 r. wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-204;

- Dworek folwarczny i pozostałości Parku dworskiego w Posadzie Leskiej z XVIII w. 
- wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-372/98.

Manasterzec

- Cerkiew drewniana z 1820 r. z bramą cerkiewną wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-791;

- Zamek Sobień murowany (ruiny) z 1350 r.- wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem A-346.

Średnia Wieś

- Kościół Parafialny drewniany z 1550 r. - wpisany do Rejestru Zabytków pod numerem 
A-140;

- Park dworski z bramą wjazdową z 1875 r., fortyfikacje ziemne z 1600 r. wpisane do Rejestru Zabytków pod numerem A-242.

Na terenie miasta Leska ustalono trzy strefy konserwatorskie:

I strefa - ścisła obejmująca zabytkowe całe rozwiązania urbanistyczne:

- zespół sakralny rzymsko-katolicki,

- zespół parkowo - zamkowy,

- pierzeja północno - zachodnia ul. Piłsudskiego,

- pierzeja północno - zachodnia Pl. Konstytucji 3-go Maja,

- zespół obiektów pomiędzy (pierwszym rynkiem) czyli Pl. Konstytucji 3-go Maja, 
a obecnym Rynkiem.

II strefa - to tereny całego historycznego układu miasta z przedmieściami.

III strefa - to tereny z osiami widokowymi miasta okalające dawną lokację historycznego miasta.

W strefach tych występują poszczególne obiekty noszące znamiona zabytków 
lub posiadające elementy zabytkowe.

Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie miasta i gminy Lesko:

- grodzisko wczesnośredniowieczne w Bachlawie - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A- 643;

- grodzisko wczesnośredniowieczne w Hoczwi - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A- 438;

- wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Huzelach wpisane do Rejestru Zabytków pod numerem A – 507;

- osada z epoki brązu i grodzisko wczesnośredniowieczne w Łukawicy - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-640;

- grodzisko wczesnośredniowieczne w Manastercu - XIIw i zamczysko średniowieczne 
z XIV – XVw - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-464;

- osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem Z-453;

- osada wczesnośredniowieczna IX - XIIw w Lesku - wpis do Rejestru Zabytków pod numerem A-508.

Wstępnie zostały spenetrowane stanowiska archeologiczne lecz nie zostały przebadane w miejscowościach: Postołów - 2 stanowiska, Łukawica - 2 stanowiska, Manasterzec - 
2 stanowiska, Średnia Wieś – 1 stanowisko.

e) Gospodarka

Rolnictwo

Mapa 2. Klimatyczne ryzyko upraw roślin na Podkarpaciu

Źródło: „Atlas klimatyczny ryzyka upraw i roślin w Polsce”

Jak wynika z danych ostatniego powszechnego spisu rolnego, rolnictwo gminy Lesko charakteryzuje się niekorzystną strukturą agrarną oraz wadliwą strukturą produkcji. Przeciętna, realna wielkość użytków rolnych w gospodarstwach wynosi 3,36 ha 
(60% gospodarstw). W gminie funkcjonuje zaledwie 10 największych, liczących ponad 15 ha gospodarstw. Zwraca uwagę fakt, że aż 26,9% użytków rolnych jest odłogowanych, 
bez jednoznacznego pomysłu zagospodarowania tych gruntów w przyszłości. Alternatywą może być zalesianie tych gruntów.

Dane powierzchniowe nie oddają specyfiki dotyczącej rozdrobnienia tych gospodarstw czy rozłogu. Wskaźniki te są niekorzystne. Na to nakładają się niska towarowość, brak kapitału na rozwój, często niskie kwalifikacje zawodowe rolników i zaawansowany wiek.  
Bez wsparcia zewnętrznego gospodarstwa te nie będą w stanie podjąć konkurencji 
z gospodarstwami z innych regionów Polski. Zaledwie kilkadziesiąt gospodarstw inwestuje 
z własnych środków w rozwój produkcji rolniczej.

W strukturze zasiewów dominują zboża (64,7%), ziemniaki (19,1%). Jest to struktura upraw charakterystyczna dla dużych gospodarstw. W małych gospodarstwach te kierunki produkcji nie są w stanie zapewnić dochodów na odpowiednim poziomie (gospodarstwa często nie osiągają zdolności ekonomicznej warunkującej możliwość korzystania ze środków pomocowych z tytułu funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej).

Uprawy intensywne (warzywa), zapewniające dużą rentowność i szczególnie atrakcyjne w miejscowościach turystycznych zajmują zaledwie 2,4% powierzchni zasiewów.

W produkcji zwierzęcej na 612 krów tylko 62 szt. utrzymywane były w gospodarstwach większych (pow. 10 ha). Pozostałe krowy utrzymywane są w gospodarstwach, które 
ze względu na niewielką bazę paszową nie mogą rozwijać hodowli.

Innym problemem jest przeludnienie gospodarstw rolniczych. Uwzględniając wielkość użytków rolnych w gminie, na 100 ha UR w rodzinach rolniczych przypada aż 122,3 osoby. 
W tej sytuacji oczywistym jest, że potencjał produkcyjny UR jest zdecydowanie niewystarczający, aby zapewnić rodzinom rolniczym względny dostatek. Nie wyrówna tego również dopłata z tytułu gospodarowania na terenach o niekorzystnych warunkach.

Szukając rozwiązań dla trudnej sytuacji rodzin rolniczych należy zwrócić uwagę 
na możliwość uzyskania zdecydowanie większych dochodów ukierunkowując produkcję rolniczą na gałęzie intensywne, zapewniające samowystarczalność w obsłudze gastronomicznej ruchu turystycznego i agroturystyki, która może stanowić ważne źródło dodatkowych dochodów w obszarach wiejskich.

Tabela 6. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych

| Wyszczególnienie | Ogółem |  | w tym gospodarstwa indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach | w ha | w odsetkach |
| Ogółem | 4909 | 100,0 | 4178 | 100,0 |
| użytki rolne | 4044 | 82,4 | 3490 | 83,5 |
| grunty orne | 2778 | 56,6 | 2493 | 59,7 |
| w tym: a) odłogi | 1321 | 26,9 | 1279 | 30,6 |
| b) ugory | 323 | 6,6 | 323 | 7,7 |
| sady | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 |
| Łąki | 864 | 17,6 | 646 | 15,5 |
| Pastwiska | 394 | 8,0 | 342 | 8,2 |
| lasy i grunty leśne | 426 | 8,7 | 394 | 9,4 |
| pozostałe grunty | 438 | 8,9 | 294 | 7,0 |

Źródło danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w ha (2002)

Tabela 7. Charakterystyka gospodarstw rolnych

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw | Powierzchnia w ha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogólna | użytków rolnych | lasów i gruntów leśnych |
| Ogółem | 1393 | 4909 | 4044 | 426 |
| do 1 ha | 475 | 200 | 163 | 9 |
| 1-5 | 721 | 2184 | 1786 | 221 |
| 5-10 | 173 | 1337 | 1121 | 141 |
| 10-15 | 12 | 159 | 145 | 9 |
| 15 ha i więcej | 12 | 1029 | 829 | 46 |
| w tym gospodarstwa indywidualne | 1391 | 4178 | 3490 | 394 |
| do 1 ha | 475 | 200 | 163 | 9 |
| 1-5 | 721 | 2184 | 1786 | 221 |
| 5-10 | 173 | 1337 | 1121 | 141 |
| 10-15 | 12 | 159 | 145 | 9 |
| 15 ha i więcej | 10 | 297 | 275 | 13 |

Źródło danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Wykres 2. Struktura gospodarstw rolnych wg powierzchni użytków (2002)

Tabela 8. Powierzchnia zasiewów według grup obszarowych powierzchni

użytków

| Grupy obszarowe użytków rolnych | Liczba gospodarstw | Powierzchnia w ha |
| --- | --- | --- |
| Ogółem | 781 | 1134 |
| do 1 ha | 167 | 30 |
| 1-5 | 462 | 448 |
| 5-10 | 135 | 329 |
| 10-15 | 9 | 40 |
| 15 ha i więcej | 8 | 287 |
| w tym gospodarstwa indywidualne | 779 | 892 |
| do 1 ha | 167 | 30 |
| 1-5 | 462 | 448 |
| 5-10 | 135 | 329 |
| 10-15 | 9 | 40 |
| 15 ha i więcej | 6 | 45 |

Źródło danych: Rocznik Statystyczny Woj. Podkarpackiego 2002 r.

Tabela 9. Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta gospodarskie według

gatunków i grup produkcyjno - użytkowych

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | W % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- |
| Bydło w tym krowy w tym krowy mleczne Trzoda chlewna w tym lochy Owce w tym maciorki 1-roczne i starsze Kozy w tym samice 1-roczne i starsze Konie w tym 3- letnie i starsze Króliki (samice) Pnie pszczele Drób ogółem a w tym drób kurzy | 313 298 298 157 30 17 12 24 19 82 61 68 31 478 460 | 22,5 21,4 21,4 11,3 2,2 1,2 0,9 1,7 1,4 5,9 4,4 4,9 2,2 33,3 33,0 |

a w wieku pow. 2 tygodni

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

Tabela 10. Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów

| Wyszczególnienie | Ogółem |  | W tym gospodarstwa indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w ha | w odsetkach | w ha | w odsetkach |
| Ogółem - zboża ogółem a w tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi - ziemniaki - przemysłowe - pastewne b - pozostałe w tym warzywa | 1 134 734 725 216 2 149 34 27 | 100,0 64,7 64,0 19,1 0,1 13,1 3,0 2,4 | 892 512 503 216 2 129 34 27 | 100,0 57,3 56,4 24,2 0,2 14,4 3,8 3,0 |

a zboża podstawowe, owies z jęczmieniem i inne zbożowe mieszanki, kukurydza na ziarno, gryka, proso i inne zbożowe

b łącznie z mieszankami zbożowo-strączkowymi na ziarno

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

Tabela 11. Gospodarstwa rolne prowadzące działalność pozarolniczą

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | w % ogółu gospodarstw rolnych |
| --- | --- | --- |
| Ogółem prowadzące działalność w obrębie: - jednej sekcji działalności pozarolniczej w tym z zakresu: - leśnictwa - przetwórstwa przemysłowego - handlu - agroturystyki i wynajmu pokoi - budownictwa - transportu i magazynowania - dwóch i więcej sekcji działalności pozarolniczej | 189 178 8 29 32 12 10 9 11 | 13,6 12,8 0,6 2,1 2,3 0,9 0,7 0,6 0,8 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów P1owszechnych 2002 r.

Tabela 12. Gospodarstwa rolne według prowadzenia działalności gospodarczej

| Wyszczególnienie | Liczba gospodarstw | Powierzchnia w ha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogólna | w tym użytków rolnych |
| Ogółem gospodarstwa - prowadzące wyłącznie działalność rolniczą - prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą - prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą - nieprowadzące działalności rolniczej i pozarolniczej | 1393 736 94 95 468 | 4909 2581 208 1215 905 | 4044 2153 179 953 760 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

Wykres 3. Struktura gospodarstw rolnych wg prowadzenia działalności gospodarczej (2002)

Tabela 13. Informacje dodatkowe charakteryzujące gospodarstwa domowe 
                  i gospodarstwa rolne

| Wyszczególnienie | W liczbach bezwzględnych |
| --- | --- |
| Liczba gospodarstw: - posiadających telefon stacjonarny - dowożących wodę spoza gospodarstwa Liczba gospodarstw ponoszących wydatki na: - budowę, remont lub modernizację budynków gospodarczych - zwiększenie stada podstawowego i zmianę kierunku produkcji zwierzęcej - nowe nasadzenia i zmianę kierunku produkcji rolniczej - zalesienia - zakup nawozów, wapna i środków ochrony roślin | 755 134 40 12 18 10 448 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

f) Działalność pozarolnicza

Tabela 14. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON

| Rok | Liczba zarejestrowanych podmiotów | Liczba wykreślonych podmiotów | Liczba podmiotów figurujących w ewidencji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 713 | 115 | 598 |
| 2001 | 779 | 122 | 657 |
| 2002 | 739 | 60 | 679 |
| 2003 | 747 | 66 | 681 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Dane powyższe wskazują, że co roku przybywa podmiotów gospodarczych. Jest to tendencja pozytywna. Od 2000 roku do 2003 roku nastąpił wzrost o 83 podmioty, mimo,
że liczna grupa firm rezygnuje z działalności.

Wykres 4. Dynamika liczby podmiotów gospodarczych (2000-2003)

Tabela 15. Podmioty gospodarcze według branż

| Rok | Branże |  |  |  | Łączna liczba podmiotów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produkcja | Usługi różne | Handel | Pozostała działalność |  |
| 2000 | 79 | 262 | 295 | 77 | 713 |
| 2001 | 86 | 292 | 314 | 87 | 779 |
| 2002 | 77 | 241 | 343 | 78 | 739 |
| 2003 | 79 | 245 | 342 | 81 | 747 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Wykres 5. Dynamika liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wg branż

Poziom rozwoju gospodarczego miasta Leska jest niezadowalający, pomimo iż jako stolica powiatu leskiego spełnia ono kluczowa rolę w całym jego systemie społeczno – gospodarczym.

Na obszarze miasta w branżach istotnych dla poziomu zatrudnienia i wytwarzania nowych dóbr i usług funkcjonuje około 150 małych i średnich przedsiębiorstw. Niezależnie od odnotowanego w ostatnich latach wzrostu liczby tych przedsiębiorstw, poziom nasycenia małych i średnich przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców stawia Lesko na odległym miejscu wśród ośrodków miejskich województwa podkarpackiego.

W układzie branżowym dominują małe - rodzinne podmioty handlowe i usługowe 
o zatrudnieniu do 3-5 pracowników, działające z reguły jako spółki cywilne. Stanowią one około 75 % ogólnej liczby małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezwzględną słabością tych firm jest niska konkurencyjność wynikająca zarówno 
z poziomu technologicznego jak i niewielkiej możliwości akumulacji kapitału. Jedynie kilkanaście firm z terenu miasta można zaliczyć do prężnie rozwijających, z perspektywami prowadzenia skutecznej konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych.

Atuty podejmowania działalności gospodarczej na terenie gminy (czynniki określające atrakcyjność inwestycyjną gminy):

I. Elastyczna polityka dotycząca zwolnień z podatków i opłat lokalnych dla nowych inwestorów:

- zwolnienie nieruchomości związanych z prowadzeniem nowo powstałych wyciągów narciarskich z podatku od nieruchomości przez okres 5 lat;

- wprowadzenie niższych stawek podatków od nieruchomości - w granicach 80% stawki maksymalnej oraz podatków od środków transportowych w granicach 50-60% stawki maksymalnej – Gmina Lesko ma niższe podatki od nieruchomości i środków transportowych niż Gminy Solina i Ustrzyki Dolne;

- w 2002 r. umorzono 532 tys. PLN podatków od nieruchomości podmiotom prawnym 
- w efekcie utrzymano istniejące miejsca pracy;

- podmioty podnoszące standard wynajmowanych lokali gmina zwalnia z jednego miesięcznego czynszu, jednocześnie od 1998 roku nie podnoszono czynszów 
w lokalach użytkowych.

II. Pomoc w uzyskaniu dokumentów formalno-prawnych w Urzędzie Miasta i Gminy:

- skoordynowanie wszelkich działań dotyczących nowej inwestycji w zakresie obsługi Inwestora;

- zasada „zielone światło od pomysłu do realizacji”;

- po zakończeniu inwestycji sprzyjanie nowemu przedsiębiorstwu.

W ostatnich latach można wysoko ocenić skuteczność stosowanej przez gminę promocji w wyniku, której pozyskano znaczących inwestorów dla:

- Ośrodka Sportów Zimowych „LESKO-SKI” w Weremieniu,

- Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo-Badawczego Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej 
przy współfinansowaniu Komitetu Badań Naukowych,

- Poczty Polskiej,

- 14 prywatnych inwestorów budujących z własnych środków w centrum miasta Pierzeję  tj. obiekty mieszkalno – usługowe.

Wolne tereny inwestycyjne i podejmowane nowe inwestycje:

- w granicach administracyjnych miasta znajduje się 40 ha wolnych terenów inwestycyjnych, z czego 19 ha przeznaczonych jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi turystyczne (motele, campingi, hotele), natomiast 21 ha pod inne usługi (handel, rzemiosło, gastronomia). Omawiane tereny w 23% stanowią własność komunalną, w 27 % własność Skarbu Państwa, a w 50% podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,

- na terenie gminy znajduje się 113 ha wolnych terenów pod inwestycje, z tego 35 ha stanowi własność komunalną i SP. Gmina w każdej sytuacji służy inwestorom pomocą w realizacji procedur inwestycyjnych,

- w chwili obecnej planowana jest dalsza rozbudowa Weremienia o 5 kolejnych wyciągów i utworzenie wioski narciarskiej,

- w Hoczwi – rozpoczęto budowę hotelu, motelu, toru dla samochodów terenowych oraz kompleksu rekreacyjno – sportowego,

- nad rzeką San na 7 ha gruntu planuje się budowę kompleksu rekreacyjno – sportowego ze stopniami na Sanie.

Turystyka

Gmina Lesko należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie gmin na terenie województwa podkarpackiego. Przez miasto rokrocznie przejeżdża około 100 tysięcy turystów, z których w granicach 11 tysięcy korzysta z jego bazy noclegowej. Lesko 
ze względu na swoje położenie, może stać się w przyszłości kluczową bazą turystyczną 
w obszarze całej południowo – wschodniej Polski.

Posiada możliwości organizacji różnych form wypoczynku w zależności od upodobań klienta, od form biernych po aktywne, od turystyki zimowej do turystyki letniej, turystykę rowerową, konną, pieszą, wodną, wędkarstwo, szybownictwo czy paralotniarstwo. Oferta turystyczna zawiera szereg atrakcji z różnych dziedzin - zabytki kultury, osobliwości środowiska naturalnego oraz organizowane imprezy.

Z zakresu dziedzictwa kulturowego godnymi polecenia są:

- Zamek  w  Lesku – zbudowany w II połowie XV wieku,

- Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Nawiedzenia NMP z dzwonnicą w Lesku 
– ufundowany przez Kmitów, zbudowany z kamienia i cegły,

- Synagoga – wzniesiona w I połowie XVIII wieku,

- Kirkut – cmentarz żydowski,

- Kapliczka przy ulicy Unii Brzeskiej,

- Ratusz Leski,

- Galeria Bieszczadzkiego Domu Kultury,

- Kościół  z 1772 r.  w Średniej Wsi,

- Galeria Pękalskiego w Hoczwi,

- Cerkiew Greko - Katolicka w Manastercu,

- Ruiny zamku Sobień z 1340 r. w Manastercu.

W wielu przypadkach obiekty dziedzictwa kulturowego są nieprzygotowane 
do eksponowania turystom, niezabezpieczone przed włamaniami i nie są również wyposażone w instalację ppoż. Ich zły stan techniczny wymaga szybkiej interwencji 
i przygotowania do prezentowania jako istotne atrakcje turystyczne.

Ponadto na terenie gminy występują ciekawe elementy przyrodnicze, które podnoszą atrakcyjność turystyczną gminy:

- Kamień Leski – piaskowiec wznoszący się ok. 20 m ponad otaczający teren,

- Leskie Źródełka Mineralne,

- Progi Skalne w Hoczwi na rzece Hoczewka,

- Pomniki Przyrody w Średniej Wsi: miłorząb dwuklapowy i 400-letnie dęby,

- Las Malinki  z unikalnym skupiskiem amerykańskiej sosny Wejmutki,

- Rezerwat Góry Sobień, obejmujący fragmenty lasu grądowego lipowo-grabowego, buczyny karpackiej i łęgu podgórskiego.

Baza noclegowa, gastronomiczna, informacyjna i sportowo - rekreacyjna dostępna na terenie gminy:

Punkty informacji turystycznej:

- Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej Lesko, Rynek,

Stowarzyszenie Agroturystyczne:

- Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne – Bieszczady,

Turyści mają możliwość zatrzymania się w hotelach i pensjonatach 
oraz w gospodarstwach agroturystycznych. Do ich dyspozycji są:

- „Zamek” – pensjonat,  Lesko, ul. Piłsudskiego 7,

- Hotelik „Ratuszowa”, Lesko, ul. Rynek 12,

- „Mogador”- Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy,

Lesko, ul. Szopena 4,

- Motelik „FUX”, Lesko, ul. Bieszczadzka 4,

- Camping nad Sanem, Lesko, ul. Turystyczna,

- Camping pod Zamkiem, Lesko, ul. Turystyczna,

- Zajazd „U Kmity”, Postołów k/Leska,

- Zajazd „Pod Gruszką”, Hoczew k/Leska,

- Schronisko PTSM „Bieszczadnik”, Lesko, ul. Jana Pawła II,

- „W starym piecu” - pensjonat  Hoczew k/Leska,

oraz gospodarstwa agroturystyczne:

- Piotr Starakiewicz – „Ranczo Średnia Góra”,

Lesko, ul. Osiedlowa 20,

- Stanisława Przytulska – „Uroczysko”, Jankowce 94,

- Zbigniew Przytulski – „Pod Hyrką”, Jankowce 98,

- Elżbieta Drożdżyńska „Pod Czulnią”, Glinne 105,

- Stanisław Wańca – „Na Górce”, Bezmiechowa Górna,

- Anna Latusek, Bezmiechowa Górna 13,

- Jadwiga i Zbigniew Szramowiat, Bezmiechowa Dolna 206,

- Halina Petka–Zdrójkowska „Skrzydła”, Bezmiechowa Grn. 85,

- Janina Tkacz „U Jasi”, Postołów 28,

- Zbigniew Lis – „Buniówka”, Wola Postołowa 10,

- Józef Matuk, Wola Postołowa - Wolańska 44,

- Michał Misieczko „Nad Sanem”, Łączki 66,

- Henryk Gocek, Huzele 20,

- Krystyna Bosek, Huzele 55a,

- Zbigniew Hańczyk – „Pod gruszą”, Weremień 12,

- Aniela Lasyk, Dziurdziów 8,

- Maria Zarzycka, Dziurdziów 31,

- Czesława Kępczyk - „Zielone Wzgórze”, Średnia Wieś,

- Zdzisława Moskalik – „U Leśniczego”, Średnia Wieś 158,

- Małgorzata i Zbigniew Moskalik – „Cichy Zakątek”

Średnia Wieś 97,

- Lilla i Krzysztof Kowalik, Średnia Wieś 123,

- Danuta i Franciszek Bytnarowie „Słoneczna Chata”

Średnia Wieś 8a,

- Jan Stelmach – „Nad Sanem” Łukawica 109,

- Kazimierz Podkalicki „Pod Skałą”, Manasterzec 18,

- Kazimierz Sopata, Manasterzec 10,

- Grażyna Hołub, Manasterzec 1a,

- Bronisław Chrobak „Chrobakowo nad Sanem”, Postołów 30,

- Kazimierz Dudziński, Weremień 31.

Należy zastanowić się, czy w pełni wykorzystano możliwości rozwoju agroturystyki. Rozrzut gospodarstw po kilka w poszczególnych wsiach nie czyni z tych wsi miejscowości turystycznych. Gospodarstwa te w pojedynkę nie są w stanie stworzyć wystarczająco atrakcyjnej oferty. Wskazane byłoby rozważenie organizacji agroturystyki w oparciu 
o społecznie uzgodnione programy, gdzie uwzględniono by powstawanie obiektów turystycznych wzajemnie się uzupełniających.

Gastronomia:

- Restauracja „Ratuszowa”, Lesko, ul. Rynek 12,

- Pizzeria „Roma”, Lesko, Plac Konstytucji 3 Maja,

- Kawiarnia „Szelców”, Lesko, Plac Pułaskiego 3,

- „Słodki domek”, Lesko, ul. Piłsudskiego,

- Bar „ALF”, Lesko, ul. Śliżyńskiego,

- Kasyno, Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 3,

- Cukiernia Jan i Adam Pierz, Lesko ul. Parkowa,

- Herbaciarnia „Biesy i Czady” Lesko,

Plac Konstytucji 3 Maja 7,

- Zajazd „U Kmity”, Postołów,

- Zajazd „Pod Gruszką”, Hoczew,

- Bar  „Magda”, ul. Piłsudskiego,

- Bar „Magda II”, ul. Rynek,

- Pub „7”, Lesko, ul. Bieszczadzka 2,

- „Bar pod Pierzeją”, Lesko, ul. Rynek 6,

- Bar „Zasanie”, Lesko, Huzele k/Leska,

- „Drink Bar”, Lesko, ul. Berka Joselewicza 1.

Lokale gastronomiczne skupione są głównie w Lesku, co przy położeniu gminy 
na głównym szlaku turystycznym w Bieszczady świadczy o niewykorzystywaniu szans wynikających z tytułu położenia wsi gminy (renta położenia).

Dyskoteki:

- „Capitol”, Lesko, ul. Rynek 2,

- „Premiera”, Hoczew.

Komunikacja i usługi motoryzacyjne:

# PKS, Lesko ul. Piłsudskiego:

# połączenia z Warszawą, Krakowem, Katowicami, Rzeszowem, Krosnem, Nowym Sączem, Przemyślem, Sanokiem;

# dojazd do atrakcyjnych ze względów turystycznych miejscowości: Soliny, Polańczyka, Cisnej, Ustrzyk Górnych, Wetliny.

PKP Zagórz (8 km od Leska):

- połączenia  z Warszawą, Krakowem, Łodzią, Gliwicami, Przemyślem i Chyrowem (Ukraina).

Mechanika pojazdowa:

- Jan Baraniewicz, Lesko ul. Piłsudskiego,

# Marian Buga, ul. Piłsudskiego,

# Wiesław Środoń, Lesko, ul Widokowa.

# Pomoc drogowa - Serwis opon:

# Marek Usyk, Lesko ul. Piłsudskiego.

# Automyjnia:

# Edward Pasławski, Lesko ul. Przemysłowa,

# Piotr Mozgowoj, Lesko ul. Bieszczadzka.

Stacja Paliw:

# „FUX”,  Lesko, ul. Bieszczadzka,

# „GLIMAR", Lesko, ul. Piłsudskiego.

Wynajem środków transportu:

# TAXI,

# Mini-Busy” Świerk Andrzej, Łukawica 84,

# „Bieszczady Bus” Wacław Sabat,

# Bezmiechowa Dolna 35,

# Jerzy Orłowski, Łukawica 13,

# Stanisław Doliński, Jankowce 122,

# Biuro Podróży  STEFAN TOURS,

# Lesko ul. Kościuszki 50.

Samochody terenowe – wynajem:

# Pensjonat i restauracja – „W starym piecu”  Hoczew.

Obiekty kulturalne i sportowe:

# Bieszczadzki Dom Kultury, Lesko, ul. Piłsudskiego 1,

# Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,

# Lesko ul. Piłsudskiego 2,

# Kino „Jutrzenka”, Lesko, ul. Wincentego Pola,

# Hala sportowa, Lesko, ul. Mickiewicza,

# Stadion sportowy „Sanovia”, Al. Jana Pawła II,

# Wyciągi narciarskie:

# Ośrodek Sportów Zimowych „Lesko – Ski” - Wyciągi narciarskie Weremień k/Leska,

# Wyciąg narciarski Pensjonatu „Zamek” – Huzele k/Leska.

Usługi  turystyczne:

- Agencja Turystyczno-Promocyjna  „Bieszczady”, Lesko, ul. Rynek 2,

- Biuro Podróży „STEFAN TOURS”, Lesko ul. Kościuszki 50,

- Bieszczadzki Klub Turystyki Konnej – „Stanica”, 
Adam Rymarowicz, Lesko, Al. Jana Pawła II 42,

- Klub Jeździecki „TALENS POLSKA - Koński Raj", Lesko ul. Przemysłowa 11,

- Aeroklub Bieszczadzki, Lesko, ul. Smolki 2,

- „Lesko –Ski” Weremień.

Szlaki turystyczne:

# turystyczny: zielony w kierunku połonin bieszczadzkich i Zagórza,

# spacerowy: żółty w kierunku Gór Słonnych,

# rowerowy: wokół Leska.

Imprezy cykliczne:

# „Dni Leska” (maj),

# „Country w Bieszczadach” (lipiec),

# „Koncert dla Ciebie” (lipiec - sierpień w każdą niedzielę),

# Wystawa Twórców Bieszczadzkich - Galeria Synagoga (maj - październik),

# Bieszczadzki Konkurs Jeździecki (sierpień).

Podsumowując tę część analizy, można stwierdzić, że w związku z już istniejącym potencjałem, gmina prezentuje się jako turystyczna. Niezbędnym jednak wydaje 
się systematyczne wzmacnianie jej walorów, które wpłyną na poprawę i rozszerzenie oferty. Należy rozważyć, jaka oferta będzie na tyle atrakcyjna dla turystów będących na terenie gminy przejazdem, aby chcieli się tu zatrzymać i skorzystać z usług, zasilając budżet gminy 
i jej mieszkańców. Dla takich działań niezbędna jest akceptacja społeczna.

g) Sfera społeczna

Tabela 16. Ludność według okresu zamieszkiwania, płci oraz grup wieku

| Grupy wieku | Ogółem | Zamieszkała od urodzenia | Przybyła do miejscowości aktualnego zamieszkania |  |  | Nie ustalono do kiedy mieszkała |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | razem | w latach |  |  |
|  |  |  |  | 1988 i wcześniej | 1989-2002 |  |
| Ogółem | 11462 | 7056 | 4331 | 2992 | 1339 | 75 |
| 0-14 lat | 2193 | 1999 | 185 | 9 | 176 | 9 |
| 15-19 | 1258 | 881 | 375 | 45 | 330 | 2 |
| 20-29 | 1756 | 1290 | 448 | 186 | 262 | 18 |
| 30-39 | 1464 | 817 | 636 | 311 | 325 | 11 |
| 40-49 | 1754 | 795 | 945 | 804 | 141 | 14 |
| 50-59 | 1289 | 493 | 782 | 720 | 62 | 14 |
| 60-64 | 442 | 170 | 268 | 256 | 12 | 4 |
| 65 lat i więcej | 1306 | 611 | 692 | 661 | 31 | 3 |
| Mężczyźni | 5705 | 3667 | 2005 | 1343 | 662 | 33 |
| Kobiety | 5757 | 3389 | 2326 | 1649 | 677 | 42 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

Tabela 17. Gospodarstwa domowe według liczby osób w gospodarstwie 
                       i głównego źródła utrzymania

| Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego | Ogółem | Gospodarstwa domowe według liczby osób |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej |
| OGÓŁEM Praca - najemna - na rachunek własny a - w rolnictwie - poza rolnictwem Pozostałe źródła w tym emerytury i renty Nieustalone | 3 602 1776 1 521 255 73 108 1 808 1 477 18 | 744 267 234 33 12 21 477 387 - | 740 231 206 25 5 20 506 464 3 | 722 394 332 62 18 44 321 262 7 | 726 470 401 69 15 54 250 171 6 | 670 414 348 66 23 43 254 193 2 |

a Łącznie z dochodami z najmu

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r.

Tabela 18. Ludność według głównego źródła utrzymania, płci oraz grup wieku

| Grupy wieku | Ogółem | Utrzymująca się |  |  |  |  |  |  | na utrzymaniu | nie ustalono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z pracy |  |  |  | z pozostałych źródeł |  |  |  |  |
|  |  | razem | najemnej | na rachunek własny lub z dochodów z najmu | w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej) | razem | w tym |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | z emerytur | z rent |  |  |
| OGÓŁEM 0-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 lat i więcej Mężczyźni Kobiety | 1 1462 2 193 1 258 1 756 1 464 1 754 1 289 442 1 306 5 705 5 757 | 3 180 - 12 716 890 1 049 463 31 19 1 679 1 501 | 2 652 - 9 646 769 836 359 23 10 1 339 1 313 | 528 - 3 70 121 213 104 8 9 340 188 | 232 - 3 24 52 92 50 brak danych 9 143 89 | 3 161 10 40 223 176 364 689 397 1 262 1 513 1 648 | 1 455 - - - - 25 183 261 986 666 789 | 1 140 - 16 62 58 218 386 130 270 535 605 | 5 018 2 175 1 201 783 374 326 124 10 25 2 468 2 550 | 103 8 5 34 24 15 13 4 - 45 58 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

\

Wykres 6. Struktura ludności wg głównego źródła utrzymania (2002)

Tabela 19. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej

| Wyszczególnienie | Ogółem | Aktywni zawodowo |  |  | Bierni zawodowo | Nieustalony status na rynku pracy | Współczynnik aktywności zawodowej w % | Wskaźnik zatrudnienia w % | Stopa bezrobocia w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | pracujący | bezrobotni |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM Poziom wykształcenia: - wyższe - średnie i policealne - zasadnicze zawodowe - podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego - nieustalony - ogółem w wieku produkcyjnym MĘŻCZYŹNI Poziom wykształcenia: - wyższe - średnie i policealne - zasadnicze zawodowe - podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego - nieustalony - w wieku produkcyjnym KOBIETY Poziom wykształcenia: - wyższe - średnie i policealne - zasadnicze zawodowe - podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego - nieustalony - w wieku produkcyjnym | 9269 699 3091 2081 3280 118 6972 4605 339 1308 1323 1581 54 3662 4664 360 1783 758 1699 64 3310 | 4540 550 1931 1345 709 5 4402 2431 259 874 890 406 2 2365 2109 291 1057 455 303 3 2037 | 3171 508 1377 800 484 2 3037 1659 236 617 529 276 1 1595 1512 272 760 271 208 1 1442 | 1369 42 554 545 225 3 1365 772 23 257 361 130 1 770 597 19 297 184 95 2 595 | 4217 116 977 596 2505 23 2085 1946 73 367 348 1146 12 1078 2271 43 610 248 1359 11 1007 | 512 33 183 140 66 90 485 228 7 67 85 29 40 219 284 26 116 55 37 50 266 | 51,8 82,6 66,4 69,3 22,1 17,9 67,9 55,5 78,0 70,4 71,9 26,2 14,3 68,7 48,2 87,1 63,4 64,7 18,2 21,4 66,9 | 36,2 76,3 47,4 14,2 15,1 7,1 46,8 37,9 71,1 49,7 42,7 17,8 7,1 46,3 34,5 81,4 45,6 38,5 12,5 7,1 47,4 | 30,2 7,6 28,7 40,5 31,7 60,0 31,0 31,8 8,9 29,4 40,6 32,0 50,0 32,6 28,3 6,5 28,1 40,4 31,4 66,7 29,2 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

Tabela 20. Gospodarstwa domowe i ludność według liczby osób w gospodarstwie

| Wyszczególnienie | Gospodarstwa domowe ogółem | # Gospodarstwa domowe według liczby osób |  |  |  |  |  |  | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym | Przeciętna liczba osób w gospodarstwie wieloosobowym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 i więcej | razem | 5 i więcej osobowych |  |  |
| ## Ogółem | 1623 | 262 | 293 | 315 | 357 | 396 | 5581 | 2360 | 3,44 | 3,91 |
| Gospodarstwa rodzinne | 1331 | - | 274 | 306 | 357 | 396 | 5244 | 2350 | 3,94 | 3,94 |
| w tym: a) jednorodzinne | 1191 | - | 274 | 306 | 340 | 271 | 4379 | 1553 | 3,68 | 3,68 |
| b) dwurodzinne | 131 | - | - | - | 17 | 114 | 785 | 717 | 5,99 | 5,99 |
| Gospodarstwa nierodzinne | 292 | 262 | 19 | 9 | - | brak danych | 337 | 10 | 1,15 | 2,50 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

Tabela 21. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia, płci i grupy wieku

| Grupy wieku | Ogółem | Poziom wykształcenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wyższe | policealne | średnie |  |  | zasadnicze zawodowe | pod-stawowe ukończone | podstawo- we nieukończone i bez wykształcenia szkolnego | nie ustalony |
|  |  |  |  | razem | ogólno kształcące | zawodowe |  |  |  |  |
| Ogółem | 9659 | 699 | 451 | 2640 | 872 | 1768 | 2081 | 3227 | 441 | 120 |
| 19 lat i mniej | 1648 | - | - | 102 | 60 | 42 | 73 | 1318 | 135 | 20 |
| 20-29 | 1756 | 163 | 113 | 806 | 244 | 562 | 487 | 144 | 10 | 33 |
| 30-39 | 1464 | 179 | 89 | 491 | 107 | 384 | 507 | 174 | 9 | 15 |
| 40-49 | 1754 | 157 | 118 | 541 | 139 | 402 | 582 | 323 | 14 | 19 |
| 50-59 | 1289 | 110 | 83 | 374 | 160 | 214 | 287 | 404 | 12 | 19 |
| 60-64 | 442 | 33 | 23 | 85 | 40 | 45 | 48 | 234 | 13 | 6 |
| 65 lat i więcej | 1306 | 57 | 25 | 241 | 122 | 119 | 97 | 630 | 248 | 8 |
| Mężczyźni | 4784 | 339 | 131 | 1177 | 256 | 921 | 1323 | 1592 | 168 | 54 |
| Kobiety | 4875 | 360 | 320 | 1463 | 616 | 847 | 758 | 1635 | 273 | 66 |

Źródło danych: US Rzeszów – Podstawowe Informacje ze Spisów Powszechnych 2002 r

Wykres 7. Struktura ludności wg wykształcenia (2002)

h) Infrastruktura społeczna

Oświata i wychowanie

Tabela 21. Szkoły na terenie gminy

| Szkoły podstawowe na terenie gminy | Liczba uczniów w szkołach podstawowych |
| --- | --- |
| Szkoła Podstawowa w Lesku Szkoła Podstawowa w Bezmiechowej Szkoła Podstawowa w Manastercu Szkoła Podstawowa w Hoczwi | - 544 uczniów - 61 uczniów - 79 uczniów - 180 uczniów |
| Gimnazja na terenie gminy | Liczba uczniów w gimnazjach |
| Gimnazjum Publiczne w Lesku Gimnazjum Publiczne w Średniej Wsi | - 422 uczniów - 132 uczniów |
| Szkoły ponadgimnazjalne na terenie gminy | Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych |
| Leskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lesku Liceum Ogólnokształcące w Lesku Zespół Szkól Ekonomiczno Rolniczych w Lesku Zespół Szkół Leśnych w Lesku | - 444 uczniów - 368 uczniów - 558 uczniów - 447 uczniów |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Warunki i jakość życia mieszkańców, grupy społeczne wymagające wsparcia 
i objętych pomocą

Na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia opieki osobom potrzebującym. Bezrobocie, zła sytuacja materialna, pogorszenie stanu zdrowia oraz stały wzrost kosztów utrzymania rodzin są przyczyną stałego wzrostu zapotrzebowania na pomoc gminy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesku realizuje zadania zlecone administracji rządowej określone ustawą o pomocy społecznej, programami rządowymi 
i innymi mającymi na celu ochronę życia i rodzin oraz programami gminnymi realizując zadania własne.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 roku - reguluje komu (z pewnymi zastrzeżeniami) przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych:

1)  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł,

2)  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł,

3)  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej w punktach 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom 
i rodzinom, w szczególności z powodu:

1)  ubóstwa;

2)  sieroctwa;

3)  bezdomności;

4)  bezrobocia;

5)  niepełnosprawności;

6)  długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)  przemocy w rodzinie;

8)  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
     domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 
      opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Częściej niż w latach ubiegłych występuje przemoc w rodzinie. Jest to przeważnie przemoc fizyczna pod wpływem alkoholu.

Dużą grupę społeczną stanowią osoby starsze i niepełnosprawne, zarówno fizycznie 
jak i umysłowo. Coraz więcej osób ma orzeczoną niepełnosprawność bądź stopień niepełnosprawności. Powoduje to konieczność podejmowania działań na rzecz likwidacji barier architektonicznych, a także zwiększenia udziału niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych umysłowo.

Osoby z zaburzeniami psychicznymi są grupą osób, które najbardziej potrzebują pomocy 
i wsparcia ze strony ośrodka pomocy społecznej, bowiem często ze względu na niską świadomość społeczną są nieakceptowane i odrzucane przez środowisko a nawet własne rodziny.

W ostatnich latach coraz częściej pojawia się problem z osobami nie posiadającymi własnego domu lub mieszkania. Najczęściej są to osoby samotne, napływowe. Zdarzają się również samotne matki z dziećmi, których rodzina nie może lub nie chce przyjąć. Rozwiązanie tego problemu jest możliwe poprzez budowanie lokali socjalnych.

Jakość i warunki życia mieszkańców Miasta i Gminy Lesko są trudne, głównie ze względu na:

- wysoki poziom bezrobocia,

- niski poziom płac,

- ograniczoną liczbę miejsc pracy dla ludzi młodych - absolwentów,

- zmniejszające się dochody z produkcji rolniczej.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważa się poprawę warunków życia niewielkiej grupy mieszkańców mimo wzrastającego bezrobocia i obniżenia się legalnych dochodów. Powodem tego jest osiąganie dochodów z pracy „na czarno'' lub pracy poza granicami Polski.

W związku z wejściem w życie w maju br. ustawy o świadczeniach rodzinnych polepszyła się sytuacja osób samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych.

i) Rynek pracy

Pomimo niektórych zmian na lepsze nadal główną grupą społeczną wymagającą wsparcia są bezrobotni. Stopa bezrobocia w powiecie leskim na dzień 31 października 2004 r. wyniosła 25,1% przy średniej w województwie 18,5%, a w podregionie krośnieńsko-przemyskim 20,9% (dane www.praca.gov.pl).

Lokalny rynek pracy cechuje się niskimi płacami i słabymi kwalifikacjami zawodowymi. Wśród miejscowych pracodawców dominuje sektor prywatny, który ciągle jest zbyt słaby, 
by dać zatrudnienie bezrobotnym. Nowe inicjatywy gospodarcze, mimo sprzyjającej polityki władz lokalnych, nie przynoszą znaczącego przyrostu nowych miejsc pracy.

Ponadto brak jest chęci i wzorów do naśladowania w zakresie podejmowania ryzyka indywidualnej aktywności gospodarczej, aktywności na rzecz samozatrudnienia.

Organizowanie przez Urząd Miasta i Gminy prac interwencyjnych i robót publicznych nie wystarcza w stosunku do skali zjawiska bezrobocia. Rozwiązania te są tylko doraźnym sposobem rozwiązywania problemu i nie łagodzą długotrwałych, społecznych konsekwencji pozostawania bez pracy. Struktura państwowa stworzona do przeciwdziałania problemom bezrobocia jest niewydolna. Wiele rozwiązań - są to działania o charakterze „awaryjnym” 
i niosą negatywne efekty. Należy do nich zaliczyć to, że podopiecznymi pomocy społecznej jest duża grupa ludzi młodych, sprawnych fizycznie i umysłowo o postawie roszczeniowej.

Realizowana obecnie polityka doraźnych rozwiązań powoduje szybką konsumpcję 
i tak ograniczonych środków przeznaczonych na pomoc osobom bezrobotnym, a przede wszystkim pogłębia wśród tych osób negatywne postawy związane ze społeczną rolą bezrobotnego.

Drugą grupą społeczną często powiązaną z bezrobociem są osoby nadużywające alkoholu oraz stosujące przemoc w rodzinie. Zjawisko alkoholizmu w gminie narasta, 
a w szczególności wśród ludzi młodych. Przyczyn można się dopatrywać we frustracji młodych ludzi, negatywnie postrzegających swoją przyszłość bez możliwości zatrudnienia. Dlatego właściwym jest podejmowanie ciągłych starań w celu złagodzenia tej dysfunkcji.

Według stanu na 30.09.2004 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 166 168 bezrobotnych, w tym 88 828 kobiet (53,4 %). W porównaniu z miesiącem poprzednim liczba  bezrobotnych zmniejszyła się o 2 094 osoby.

Tabela 22. Liczba bezrobotnych w woj. podkarpackim wg powiatów

| Powiat | Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec sierpnia 2004 r. | Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec września 2004 r. | Wzrost/ spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca | Stopa bezrobocia według stanu na koniec sierpnia 2004 r. (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bieszczadzki | 2 373 | 2 344 | -29 | 28,3 |
| brzozowski | 7 394 | 7 268 | -126 | 27,3 |
| dębicki | 10 295 | 10 246 | -49 | 18,9 |
| jarosławski | 10 739 | 10 454 | -285 | 21,0 |
| jasielski | 11 619 | 11 570 | -49 | 22,7 |
| kolbuszowski | 4 952 | 4 970 | 18 | 20,9 |
| krośnieński | 7 603 | 7 580 | -23 | 21,7 |
| leski | 2 482 | 2 561 | 79 | 24,3 |
| leżajski | 6 112 | 5 913 | -199 | 21,7 |
| lubaczowski | 5 401 | 5 361 | -40 | 22,2 |
| łańcucki | 6 078 | 6 036 | -42 | 19,3 |
| mielecki | 9 860 | 9 557 | -303 | 16,5 |
| niżański | 5 757 | 5 650 | -107 | 25,9 |
| przemyski | 6 181 | 6 041 | -140 | 23,1 |
| przeworski | 5 919 | 5 902 | -17 | 17,6 |
| ropczycko - sędziszowski | 6 714 | 6 583 | -131 | 22,3 |
| rzeszowski | 11 208 | 11 245 | 37 | 18,4 |
| sanocki | 8 638 | 8 494 | -144 | 23,4 |
| stalowowolski | 7 164 | 7 092 | -72 | 15,2 |
| strzyżowski | 6 565 | 6 498 | -67 | 24,6 |
| tarnobrzeski | 4 043 | 3 979 | -64 | 18,2 |
| Krosno | 2 590 | 2 579 | -11 | 8,7 |
| Przemyśl | 6 003 | 5 756 | -247 | 20,5 |
| Rzeszów | 8 748 | 8 741 | -7 | 9,4 |
| Tarnobrzeg | 3 824 | 3 748 | -76 | 18,0 |
| Województwo | 168 262 | 166 168 | -2 094 | 19,0 |

Źródło: Sprawozdanie statystyczne  MPiPS-01, GUS – stopa bezrobocia.

Stopa bezrobocia ogłoszona przez GUS w końcu sierpnia br. w województwie podkarpackim wynosiła 19,0 % (kraju 19,1%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano 
w  powiatach: bieszczadzkim (28,3 %), brzozowskim (27,3 %) i niżańskim (25,9 %). Najniższą natomiast w miastach: Krośnie (8,7 %) oraz Rzeszowie ( 9,4 %). W końcu września 2004 roku 103 717 bezrobotnych (w sierpniu 104 860) zamieszkiwało na terenach wiejskich. W powiecie leskim bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili aż 79,7% ogółu bezrobotnych.

Tabela 23. Bezrobotni woj. podkarpackiego zamieszkali na wsi

- stan na dzień 30.09.2004 r.

| Powiat | Liczba bezrobotnych wg stanu na 30. 09. 2004 r. | Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wg stanu na 30. 09. 2004 r. | Procentowy udział zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych |
| --- | --- | --- | --- |
| bieszczadzki | 2 344 | 1 366 | 58,3 |
| brzozowski | 7 268 | 6 545 | 90,1 |
| dębicki | 10 246 | 6 329 | 61,8 |
| jarosławski | 10 454 | 6 339 | 60,6 |
| jasielski | 11 570 | 7 881 | 68,1 |
| kolbuszowski | 4 970 | 4 274 | 86,0 |
| krośnieński | 7 580 | 6 763 | 89,2 |
| leski | 2 561 | 2 040 | 79,7 |
| leżajski | 5 913 | 4 390 | 74,2 |
| lubaczowski | 5 361 | 3 533 | 65,9 |
| łańcucki | 6 036 | 4 798 | 79,5 |
| mielecki | 9 557 | 5 019 | 52,5 |
| niżański | 5 650 | 3 578 | 63,3 |
| przemyski | 6 041 | 6 041 | 100,0 |
| przeworski | 5 902 | 4 304 | 72,9 |
| ropczycko – sędziszowski | 6 583 | 4 691 | 71,3 |
| rzeszowski | 11 245 | 9 788 | 87,0 |
| sanocki | 8 494 | 4 815 | 56,7 |
| stalowowolski | 7 092 | 2 783 | 39,2 |
| strzyżowski | 6 498 | 5 672 | 87,3 |
| tarnobrzeski | 3 979 | 2 768 | 69,6 |
| Krosno | 2 579 | 0 | ... |
| Przemyśl | 5 756 | 0 | ... |
| Rzeszów | 8 741 | 0 | ... |
| Tarnobrzeg | 3 748 | 0 | ... |
| Województwo | 166 168 | 103 717 | 62,4% |

Źródło: Sprawozdanie GUS  MPiPS-01.

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy stan na 31 października 2004 roku

Tabela 24. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg jednostek

samorządowych w powiecie leskim

| Jednostka | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych |  | Z prawem do zasiłku |  | Bez prawa do zasiłku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety |
| Miasto Lesko | 494 | 256 | 64 | 30 | 430 | 226 |
| Gmina Lesko | 521 | 276 | 60 | 23 | 461 | 253 |
| Gmina Olszanica | 556 | 288 | 94 | 45 | 462 | 243 |
| Gmina Baligród | 360 | 186 | 41 | 7 | 319 | 179 |
| Gmina Cisna | 145 | 67 | 31 | 15 | 114 | 52 |
| Gmina Solina | 537 | 280 | 102 | 39 | 435 | 241 |
| Razem | 2613 | 1353 | 392 | 159 | 2221 | 1194 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Wykres 8. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych wg jednostek samorządowych 
w powiecie leskim

Tabela 25. Bezrobotni w wieku 18-24 lata

| Jednostka | Liczba zarejestrowanych bezrobotnych |  | Zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym |  | Wyrejestrowani w miesiącu sprawozdawczym |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety |
| Miasto Lesko | 112 | 61 | 18 | 11 | 29 | 18 |
| Gmina Lesko | 141 | 84 | 21 | 14 | 19 | 11 |
| Gmina Olszanica | 123 | 55 | 16 | 8 | 12 | 5 |
| Gmina Baligród | 90 | 35 | 10 | 4 | 8 | 5 |
| Gmina Cisna | 27 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Gmina Solina | 154 | 77 | 21 | 15 | 20 | 11 |
| Razem | 647 | 326 | 94 | 58 | 91 | 53 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

Tabela 26. „Napływ” i „odpływ” bezrobotnych

| Jednostka | Nowo zarejestrowanych bezrobotnych |  | Wyłączenie z ewidencji bezrobotnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | poprzednio pracujących | ogółem | podjęcie pracy | brak gotowości do podjęci pracy |
| Miasto Lesko | 51 | 35 | 77 | 29 | 43 |
| Gmina Lesko | 41 | 28 | 51 | 13 | 35 |
| Gmina Olszanica | 61 | 48 | 25 | 10 | 6 |
| Gmina Baligród | 35 | 29 | 14 | 6 | 3 |
| Gmina Cisna | 25 | 20 | 8 | 5 | 2 |
| Gmina Solina | 62 | 53 | 48 | 16 | 32 |
| Razem | 275 | 213 | 223 | 79 | 121 |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

j) Poziom bezpieczeństwa w gminie

W celu monitorowania sytuacji w mieście zostały zamontowane 4 kamery 
w następujących miejscach:

- na ul. Rynek;

- na ul. Piłsudskiego;

- na ul. Śliżyńskiego;

- na rondzie (ul. Piłsudskiego).

Obserwacja tych newralgicznych punktów miasta ułatwia zapewnienie porządku 
i bezpieczeństwa.

W Lesku działa Stowarzyszenie „Lesko – Bezpieczna Gmina”. Jest to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie osób fizycznych i prawnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście i gminie, ponieważ swoim zasięgiem obejmuje obszar całej gminy. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- organizowanie spotkań dla młodzieży;

- prowadzenie działalności wychowawczej, popularyzatorskiej w zakresie bezpieczeństwa;

- szkolenia;

- wspieranie działań władz samorządowych w zakresie poprawy bezpieczeństwa;

- wspieranie działań Policji w powyższym zakresie.

Do szczegółowych zadań stowarzyszenia należą:

- zbieranie funduszy na wprowadzenie monitoringu w mieście;

- zorganizowanie i wprowadzenie monitoringu na terenie miasta;

- pomoc i wspieranie rozwoju monitoringu na terenie miasta;

- pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Montaż kamer znacznie poprawił bezpieczeństwo w mieście, mają znaczenie profilaktyczne, a w szczególności pomagają w wykrywaniu sprawców przestępstw 
i wykroczeń.

W sezonie turystycznym liczba popełnianych przestępstw wzrasta o ponad 50%, również liczba kolizji i wypadków drogowych wzrasta ponad 50%. Podczas trwania imprez masowych organizowanych na terenie gminy Policja nie notuje zwiększenia przestępstw i wypadków.

k) Organizacje pozarządowe

Tabela 27. Wykaz Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Lesko

| Lp. | Nazwa organizacji | Adres organizacji | Osoba Kierująca | Zakres działania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fundacja „Partnerstwo dla środowiska” | ul. Kościuszki 38 - 600 Lesko | Przemysław Ołdakowski | Rozwój regionu |
|  | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski | Huzele, 38-600 Lesko | Orłowski Józef Łukawica | Pomoc dzieciom niepełnosprawnym |
|  | Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Partner” | ul. Smolki 4 38 - 600 Lesko | Kieras Magdalena | Pomoc dzieciom niepełnosprawnym umysłowo |
|  | Forum Edukacji Europejskiej i Współpracy „European House” | ul. Mickiewicza 17 38 - 600 Lesko | Jerzy Klaczak | Edukacja, współpraca, integracja |
|  | Towarzystwo Miłośników Leska i Okolic | ul. Piłsudskiego 1 38 - 600 Lesko | Lewandowska Alicja | Sprawy Leska - kultura, turystyka i inne |
|  | Stowarzyszenie CHI DO SHISEI KAI | ul. Smolki 12/11 38-300 Lesko | Szmuc Artur | Sporty walki |
|  | Stowarzyszenie Lesko „Bezpieczna Gmina | ul. Parkowa 1 38-600 Lesko | Białek Marek | Bezpieczeństwo w mieście |
|  | Niezależny Harcerski Szczep Leski im. Szarych Szeregów | ul. Kościuszki 2a 38 - 600 Lesko | bd | bd |
|  | Aeroklub Bieszczadzki | ul. Smolki 2 38-600 Lesko | Babula Piotr | Sporty lotnicze |
|  | Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze | ul. Berka Joselewicza 16 38-600 Lesko | Stanisław Lelek | Turystyka, krajoznawstwo |
|  | Stowarzyszenie Bieszczadzkie Forum Europejskiego | u. Jana Pawła II 18 b 38-600 Lesko | Basak Adam | Edukacja i integracja |
|  | Stowarzyszenie Miast Bliźniaczych Lesko - Devizes | ul. Basztowa 3 38-600 Lesko | Kotyła Dariusz | Współpraca międzynarodowa |
|  | Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta” | ul. W. Pola 1 38 – 600 Lesko | Przytulski Zbigniew | Zrównoważony rozwój |
|  | Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Hali Sportowej przy LO Lesko | ul. Piłsudskiego 5 38-600 Lesko | Rabiej Janusz | bd |
|  | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Bieszczadzkim | ul. Parkowa 1 38-600 Lesko | Kobiałka Emilia | Pomoc dzieciom biednym |
|  | Towarzystwo Pamięci Żydów Galicyjskich | ul. Berka Joselewicza 16 38-600 Lesko | Buziewicz Mieczysław | bd |
|  | Stowarzyszenie w Lesku na Rzecz Szpitala | ul. Kazimierza W. 4 38-600 Lesko | Stanisław Tabisz | Pomoc dla szpitala |
|  | Bieszczadzkie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych i Obywatelskich | ul. Unii Brzeskiej 11/6 38-600 Lesko | Haftek Janusz | Rozwój społeczny |
|  | Stowarzyszenie na Rzecz Reaktywowania i Rozwoju Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej | Bezmiechowa G. 38-600 Lesko | Władysław Lipiński | Lotnictwo, szybownictwo |
|  | Stowarzyszenie Agroturystyczne GGG „Bieszczady” | ul. Pułaskiego 1 38-600 Lesko | Matuszewski Wiesław | Agroturystyka |
|  | Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Takt” | ul. Smolki 7/74 38-600 Lesko | Lewandowska Alicja | Kultura |
|  | Bieszczadzka Grupa Twórców Kultury | ul. Wolności Zagórz | Ligaj Jan | Kultura |
|  | Bieszczadzkie Społeczne Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami | ul. Pieski Świat 138-600 Lesko | Kusal Anna | Opieka nad zwierzętami |
|  | Stowarzyszenie Profilaktyczno-Rehabilitacyjne Amazonek | Postołów 38-600 Lesko | Alicja Szczepańska | Pomoc osobom po operacji |
|  | Towarzystwo Przyjaźni Polska - USA | ul. Fredry 1 38-600 Lesko | bd | Współpraca międzynarodowa |
|  | LKS „Sanovia” Lesko | ul. Jana Pawła II 38-600 Lesko | Wojciech Krzywowiąza | Sport |
|  | LKS „Bieszczady Jankowce | Jankowce 38 - 600 Lesko | Tadeusz Mazgaj | Sport |
|  | LKS „Lotniarz” Bezmiechowa | Bezmiechowa 38-600 Lesko | Baraniewicz Tadeussz | Sport |
|  | LUKS „Pionier” Średnia Wieś | Średnia Wieś 38 - 604 Hoczew | Tchorowski Zbigniew | Sport |
|  | LUKS „Grodzisko” Hoczew | 38 - 604 Hoczew | Capar Stanisław | Sport |
|  | UMKS „San” Lesko | ul. Mickiewicza 38-600 Lesko | Błaszczyk Adam | Sport |
|  | UKS „Bieszczadzkie Wilki” | ul. Jana Pawła II 1838-600 Lesko | Frączek Jerzy | Sport |
|  | UKS „Victoria” | ul. Smolki 238-600 Lesko | Zemlak Andrzej | Sport |
|  | OSP Dziurdziów | Dzuirdziów 38 - 604 Hoczew | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Manasterzec | Manasterzec 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Lesko | 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Łukawica | Łukawica 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Jankowce | Jankowce 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Bezmiechowa Dolna | Bezmiechowa Dolna 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Hoczew | 38 - 604 Hoczew | bd | Pożarnictwo |
|  | OSP Średnia Wieś | Średnia Wieś 38-600 Lesko | bd | Pożarnictwo |

Źródło danych: Urząd Miasta i Gminy Lesko

- Problemy zidentyfikowane w poszczególnych sferach

Poniżej przedstawiono najważniejsze problemy rozwoju w poszczególnych sferach życia gminy, które zostały zidentyfikowane podczas prac eksperckich i konsultacyjnych 
w Urzędzie Miasta i Gminy oraz podczas warsztatów diagnostyczno – projektowych 
z przedstawicielami różnych grup społeczno-zawodowych i podmiotów gospodarczych Gminy Lesko. Ponadto problemy zostały poddane hierarchizacji podczas konsultacji społecznej Planu (ankietyzacja). Problemy uznane przez ankietowanych za najbardziej pilne 
do rozwiązania określono jako priorytetowe. Hierarchia nadana problemom wynika również 
z analizy przeprowadzonej przez konsultantów wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta 
i Gminy.

PROBLEMY W SFERZE SPOŁECZNEJ

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA,

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

| Problem | Waga problemu |
| --- | --- |
| Wysoki poziom bezrobocia | priorytetowy |
| Niski poziom płac | priorytetowy |
| Ograniczona ilość miejsc pracy dla ludzi młodych – absolwentów | priorytetowy |
| Znaczna liczba osób nie posiadających własnego domu lub mieszkania | priorytetowy |
| Brak mieszkań/lokali socjalnych | priorytetowy |
| Niski poziom dostępności usług teleinformatycznych | priorytetowy |
| Słaba dostępność usług rehabilitacyjnych i medycznych | priorytetowy |
| Niewystarczająca oferta spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży | priorytetowy |
| Niedożywienie wśród dzieci i młodzieży szkolnej | priorytetowy |
| Niedostateczny poziom bezpieczeństwa na drogach | priorytetowy |
| Niska jakość wody pitnej w wiejskich obszarach gminy | priorytetowy |
| Ograniczony dostęp do wody pitnej w niektórych gospodarstwach | priorytetowy |
| Niski poziom współpracy gmin w powiecie | niższej wagi |
| Przemoc w rodzinie | niższej wagi |
| Zmniejszające się dochody z produkcji rolniczej | niższej wagi |
| Niski poziom świadomości prawnej wśród mieszkańców | niższej wagi |
| Narastające zjawisko alkoholizmu (w szczególności wśród ludzi młodych) | niższej wagi |
| Niski poziom dbałości o zdrowie | niższej wagi |
| Uboga baza sportowo – rekreacyjna | niższej wagi |
| Niski poziom aktywności społecznej | niższej wagi |
| Rosnące zjawisko nieprzystosowania części mieszkańców do realiów rzeczywistości, odrzucenie przez środowisko, a nawet rodziny | niższej wagi |
| Niski poziom integracji społecznej mieszkańców | niższej wagi |
| Szara strefa - osiąganie dochodów z pracy ''na czarno'' | niższej wagi |
| Niski poziom udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych umysłowo | niższej wagi |
| Rosnąca liczba samotnych matek z dziećmi, których rodzina nie może lub nie chce przyjąć | niższej wagi |
| Przeważające postawy roszczeniowe wśród młodzieży, oczekującej pełnej opieki socjalnej | niższej wagi |

PROBLEMY  W  ZAKRESIE  ZASOBÓW  GMINY

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

| Problem | Waga problemu |
| --- | --- |
| Trudności w utrzymaniu ładu i porządku związane np. z zaśmiecaniem terenu (dzikie wysypiska śmieci w lasach, na skarpach potoków lub wzdłuż ich koryt oraz przy bocznych drogach) | priorytetowy |
| Niski poziom wyeksponowania walorów środowiska naturalnego | priorytetowy |
| Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców | priorytetowy |
| Zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb wzrastające wraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego, głównie w sezonie letnim | priorytetowy |
| Znaczne pogorszenie jakości wód wywołane przez zanieczyszczenie ściekami komunalnymi, nawozami mineralnymi i eksploatacją surowców mineralnych | priorytetowy |
| Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na obszarze gminy, związane z emisją ze źródeł ciepła /kotłownie, paleniska domowe, obiekty gastronomiczne/, poprzez wypalanie słomy na polach po żniwach oraz spalanie śmieci w paleniskach domowych | priorytetowy |
| Konflikty przestrzenne i funkcjonalne w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego np. sąsiedztwo terenów rekreacyjnych, rezerwatów przyrody | priorytetowy |
| Niski stopień wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania obiektów publicznych i prywatnych | niższej wagi |
| Przypadki niszczenia walorów krajobrazowych – nieuporządkowana zabudowa | niższej wagi |
| Rabunkowa gospodarka kruszywami – niekontrolowany pobór kruszywa z rzek i potoków | niższej wagi |
| Zagrożenia środowiska naturalnego wywołane nadmiernym ruchem turystycznym | niższej wagi |
| Zagrożenie terenów szczególnie cennych przyrodniczo związane z osadnictwem rekreacyjnym | niższej wagi |

KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA,

| Problem | Waga problemu |
| --- | --- |
| Zły stan techniczny dróg w gminie | priorytetowy |
| Słaby poziom zagospodarowania terenów rekreacyjno – sportowych nad Sanem | priorytetowy |
| Brak obwodnicy miasta – zbyt duże natężenie ruchu w mieście | priorytetowy |
| Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych | priorytetowy |
| Brak chodników i przejść dla pieszych poza miastem | priorytetowy |
| Zanik budownictwa wielorodzinnego | priorytetowy |
| Niepełna kanalizacja z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni | priorytetowy |
| Zły stan techniczny mostów, chodników i oświetlenia dróg | priorytetowy |
| Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych w miejscach publicznych i budynkach użyteczności publicznej | priorytetowy |
| Niewystarczająco rozwinięta sieć telekomunikacyjna | priorytetowy |
| Brak trwałych rozwiązań w zagospodarowaniu odpadów stałych na terenie gminy | priorytetowy |
| Niedostateczny poziom zwodociągowania gminy | priorytetowy |
| Zły stan techniczny budynków bazy kulturalnej | priorytetowy |
| Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura sportowo – rekreacyjna i turystyczna | priorytetowy |
| Brak rozwiązań w zakresie zabezpieczenia rezerw wody pitnej | priorytetowy |
| Niedostateczny poziom uzbrojenia terenów pod inwestycje | priorytetowy |
| Niezagospodarowane tereny inwestycyjne | priorytetowy |
| Zły stan techniczny części bazy oświatowej | priorytetowy |
| Ograniczone możliwości gospodarczego wykorzystania rzek – słabo rozwinięta infrastruktura | niższej wagi |
| Niesprawnie działający system melioracji | niższej wagi |
| Niewystarczająco rozwinięty system monitorowania niebezpiecznych miejsc | niższej wagi |
| Brak toalet publicznych | niższej wagi |
| Występujące wypadki zalewania ujęć wody (np. w Lesku) | niższej wagi |
| Niski stopień rozwoju infrastruktury informatycznej | niższej wagi |
| Brak planów terenów zalewowych | niższej wagi |
| Zagrożenie powodziowe wynikające z braku regulacji cieków wodnych | niższej wagi |
| Ograniczona powierzchnia zieleni urządzonej na terenach zurbanizowanych | niższej wagi |

WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Problem | Waga problemu |
| --- | --- |
| Zły stan techniczny większości obiektów zabytkowych | priorytetowy |
| Obiekty dziedzictwa kulturowego niezabezpieczone przed włamaniami i nie wyposażone w instalację p. poż. | priorytetowy |
| Obiekty dziedzictwa kulturowego nieprzygotowane do eksponowania turystom | priorytetowy |
| Nieuregulowany stan prawny dróg | priorytetowy |
| Nieuregulowany stan prawny części gruntów prywatnych | niższej wagi |
| Nieuregulowany stan prawny gruntów pod niektórymi budynkami komunalnymi | niższej wagi |
| Brak ksiąg wieczystych na niektóre nieruchomości będące własnością gminy | niższej wagi |

PROBLEMY W SFERZE GOSPODARCZEJ

| Problem | Waga problemu |
| --- | --- |
| Ograniczony kapitał mieszkańców gminy na zakładanie działalności gospodarczej | priorytetowy |
| Niezadowalający poziom rozwoju gospodarczego – zbyt mała liczba małych i średnich przedsiębiorstw | priorytetowy |
| Niska konkurencyjność lokalnych firm wynikająca zarówno z poziomu technologicznego jak i niewielkiej możliwości akumulacji kapitału | priorytetowy |
| Słabo rozwinięte gospodarstwa rolne | priorytetowy |
| Niska dostępność certyfikowanej żywności ekologicznej | priorytetowy |

# ZADANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE

### Zadania zaplanowano do realizacji w perspektywie do roku 2013, a więc obejmą dwa okresy programowania w Planie Rozwoju Lokalnego, szczegółowo ujęty w Planie okres 
2004-2006 (część inwestycyjna) i okres ujęty w formie ogólnej (inwestycje 
bez uszczegółowienia) na lata 2007-2013. Inwestycje drugiego okresu zostaną uszczegółowione w roku 2007 i wprowadzone do planu aneksem zatwierdzonym przez Radę Miejską.

Hierarchia ważności zadań wynika z analizy wyników konsultacji społecznej (ankietyzacja), prac warsztatowych oraz obowiązujących dokumentów planistycznych Gminy Lesko. Podkreśla ona zadania priorytetowe tzn. te, które powinny być realizowane 
w pierwszej kolejności w latach 2004 – 2006 i w następnym okresie programowania. Pozostałe zadania powinny być realizowane w zależności od stanu przygotowania projektów 
i od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

W zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru, w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej:

| Zadanie | Znaczenie zadania |
| --- | --- |
| Wspieranie firm tworzących nowe, stałe miejsca pracy ze szczególną preferencją dla lokalnej młodzieży | priorytetowe |
| Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw | priorytetowe |
| Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy, pozyskiwanie inwestorów | priorytetowe |
| Pomoc rolnikom w dostosowywaniu gospodarstw rolnych do aktualnych warunków na rynku | priorytetowe |
| Przygotowywanie terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą | priorytetowe |
| Gospodarcze wykorzystanie rzek z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska | priorytetowe |
| Podniesienie konkurencyjności lokalnych firm np. poprzez stosowanie preferencji dla firm miejscowych | priorytetowe |
| Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do pełnej, kompleksowej obsługi osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów | priorytetowe |
| Rozwój informatyzacji w gminie | Priorytetowe |
| Wspieranie zalesiania gruntów słabych | niższej wagi |
| Stymulowanie procesów koncentracji gruntów rolniczych | niższej wagi |

W zakresie rozwoju systemu komunikacji i infrastruktury

| Zadanie | Znaczenie zadania |
| --- | --- |
| Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania dróg oraz rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej | priorytetowe |
| Budowa mieszkań komunalnych, w tym socjalnych | priorytetowe |
| Poprawa stanu technicznego mostów, chodników, oświetlenia oraz organizacji ruchu na drogach | priorytetowe |
| Aktywne poszukiwanie inwestorów, którzy zagospodarują wolne tereny inwestycyjne | priorytetowe |
| Rozbudowa istniejących i budowa nowych parkingów | priorytetowe |
| Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków | priorytetowe |
| Stymulowanie rozwoju budownictwa wielorodzinnego | priorytetowe |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych nad Sanem | priorytetowe |
| Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki | priorytetowe |
| Rozwijanie/rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej | priorytetowe |
| Zagospodarowanie (uzbrajanie) terenów inwestycyjnych | priorytetowe |
| Podniesienie standardów bazy dydaktycznej, socjalnej i sportowej placówek oświatowych | priorytetowe |
| Poprawa poziomu zwodociągowania gminy | priorytetowe |
| Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego | priorytetowe |
| Pozyskiwanie rezerwowych źródeł wody pitnej | priorytetowe |
| Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej | priorytetowe |
| Wspieranie rozwoju bazy lokalowej i doposażenie obiektów ochrony zdrowia | priorytetowe |
| Doskonalenie systemu zagospodarowania odpadów stałych | priorytetowe |
| Systematyczna likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych | priorytetowe |
| Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych | priorytetowe |
| Utrzymanie mienia komunalnego w dobrym stanie technicznym | priorytetowe |
| Wykorzystanie pustych obiektów (pustostanów) będących w mieniu komunalnym na cele statutowe | niższej wagi |
| Wspieranie rozwoju komunikacji lotniczej | niższej wagi |
| Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego i modernizacja systemów melioracyjnych | niższej wagi |
| Zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii | niższej wagi |
| Zwiększanie powierzchni zieleni urządzonej na terenach zurbanizowanych | niższej wagi |
| Przyjmowanie rozwiązań urbanizacyjnych uwzględniających potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego (stały charakter zabudowy) z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa | niższej wagi |

W zakresie zmiany sposobu użytkowaniu terenu i poprawy stanu środowiska kulturowego:

| Zadanie | Znaczenie zadania |
| --- | --- |
| Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie technicznym i przygotowanie do pełniejszego eksponowania turystom | priorytetowe |
| Regulowanie stanu prawnego dróg | priorytetowe |
| Wspieranie regulowania stanu prawnego gruntów prywatnych | niższej wagi |
| Regulowanie stanu prawnego gruntów pod budynkami komunalnymi | niższej wagi |
| Uzupełnianie ksiąg wieczystych na nieruchomości będące we własności gminy | niższej wagi |

W zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego:

| Zadanie | Znaczenie zadania |
| --- | --- |
| Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania hałasu, wibracji i emisji substancji szkodliwych powstających w związku z rosnącym natężeniem komunikacji kołowej | priorytetowe |
| Uporządkowana gospodarka odpadami stałymi i ściekami – budowa i rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska | priorytetowe |
| Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo | priorytetowe |
| Utrzymanie ładu, porządku i estetyki terenu gminy, w szczególności miejsc cennych dla rekreacji i turystyki | priorytetowe |
| Poprawa stanu czystości wód otwartych | priorytetowe |
| Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej dla środowiska | priorytetowe |
| Wyższy stopień wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania obiektów publicznych i prywatnych | priorytetowe |
| Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze gminy związanego z emisją z systemów grzewczych | priorytetowe |
| Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań i technologii do porządkowania gospodarki odpadami | priorytetowe |
| Wpływanie na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów poprzez różne formy edukacyjne i propagandowe | priorytetowe |
| Ograniczenie do minimum niekorzystnych zachowań godzących w środowisko przyrodnicze np. wypalanie traw, słomy, spalanie śmieci | priorytetowe |
| Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo | niższej wagi |
| Racjonalna gospodarka kruszywami, ograniczenie dewastacji rzek i potoków | niższej wagi |
| Wspieranie inicjatyw, osób, podmiotów i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska | niższej wagi |
| Racjonalne kierowanie ruchem turystycznym zmierzające do maksymalnego ograniczenia zagrożeń stąd wynikających dla środowiska | niższej wagi |
| Uporządkowana zabudowa rekreacyjna, nie powodująca zagrożeń w terenach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych | niższej wagi |

W zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, w tym zmiany 
w strukturze zamieszkania:

| Zadanie | Znaczenie zadania |
| --- | --- |
| Pozyskiwanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy | priorytetowe |
| Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej | priorytetowe |
| Likwidacja zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży szkolnej | priorytetowe |
| Wspieranie instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i szkoleń | priorytetowe |
| Przeciwdziałanie zjawiskom patologii zachowań społecznych (alkoholizm, narkomania i inne) | priorytetowe |
| Zwiększenie dostępności opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych | priorytetowe |
| Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako alternatywy dla zachowań niepożądanych | priorytetowe |
| Zapewnienie opieki i schronienia osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania (w tym osobom bezdomnym oraz osobom starszym, samotnym, samotnym matkom z dziećmi) | priorytetowe |
| Poprawa porządku publicznego na terenie miasta i gminy oraz poziomu bezpieczeństwa na drogach | priorytetowe |
| Zwiększenie dostępności wody sieciowej | priorytetowe |
| Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym zajęć pozalekcyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, sportu, ochrony środowiska | priorytetowe |
| Rozwój bazy szkolnej i wyposażenie bazy edukacyjnej szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny | priorytetowe |
| Rozwój bazy służącej rekreacji, uprawianiu sportu masowego i działalności kulturalnej | priorytetowe |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | niższej wagi |
| Zwiększenie i poprawa dostępności informacji dla mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych | niższej wagi |
| Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej | niższej wagi |
| Wspieranie podmiotów działających na rzecz wzrostu bezpieczeństwa publicznego i pomocy osobom będącym w potrzebie | niższej wagi |
| Objęcie opieką osób z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie odrzuceniu ich przez środowisko | niższej wagi |
| Uzyskanie certyfikatu ISO przez Urząd Miasta i Gminy | niższej wagi |

# PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI

1.	Kryteria wyboru projektów do realizacji

Projekty były oceniane wg tych samych 10 kryteriów opracowanych na podstawie analizy dokumentów dotyczących wydatkowania Funduszy Strukturalnych. W ramach kryterium ocena dokonywana była w skali czterostopniowej. Przyznanej punktacji w ramach danego kryterium odpowiada odpowiednia waga. Ostateczna punktacja w ramach danego kryterium jest iloczynem przyporządkowanej do kryterium wagi (ważność kryterium), przy czym 
1 = waga najniższa, 2 = waga średnia i 3 = waga najwyższa oraz ilości przyznanych punktów w skali od 0 do 4 stanowiących wprost proporcjonalną ocenę stopnia spełnienia kryterium. Suma wag jest równa iloczynowi liczby kryteriów pomnożonej przez 2.

Po nadaniu każdemu z kryteriów punktacji zgodnie z przyjętymi wagami i ocenami zsumowano wyniki wszystkich kryteriów i otrzymano ocenę projektu.

Poniżej przedstawiono kryteria i wagi im przypisane, jakie brano pod uwagę przy ocenie projektów:

| Nr | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
|  | Zgodność ze strategią rozwoju i hierarchią zadań | 1 |
|  | Zaawansowanie przygotowania projektu (dokumentacja techniczna, pozwolenia itp.) | 3 |
|  | Powiązanie z innymi projektami | 2 |
|  | Wpływ rezultatów projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy (w tym na tworzenie nowych miejsc pracy) | 2 |
|  | Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych | 3 |
|  | Wpływ na ochronę środowiska | 1 |
|  | Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego | 1 |
|  | Zasięg oddziaływania rezultatów projektu (liczba mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z rezultatów) | 3 |
| Razem |  | 16 |

- Ranking projektów po ocenie wg przyjętych kryteriów

| Miejsce w rankingu | Tytuł projektu | Liczba uzyskanych punktów |
| --- | --- | --- |
| Projekty zaplanowane do realizacji w latach 2004 - 2006 |  |  |
| 1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lesku | 58 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukawica | 55 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterzec | 55 |
| 2 | Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bezmiechowa Dolna i Górna | 55 |
| 5 | Rewitalizacja parku i centrum miasta w Lesku | 54 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowce | 52 |
| 6 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinne | 52 |
| 8 | Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Lesku | 50 |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Postołów | 49 |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huzele | 49 |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączki | 49 |
| 9 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hoczew | 49 |
| 9 | Budowa Świetlicy Wiejskiej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Weremień | 49 |
| 14 | Prace restauracyjno - konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Lesku | 47 |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Weremień | 46 |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziurdziów | 46 |
| 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Średnia Wieś | 46 |
| 18 | Budowa i wyposażenie w sprzęt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Hoczew | 44 |
| 18 | Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad rzeką San w Lesku | 44 |
| 20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachlawa | 43 |
| 20 | Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki w Lesku | 43 |
| 22 | Przebudowa ulicy Szopena w Lesku | 42 |
| 22 | Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Średnia Wieś | 42 |
| 22 | Modernizacja Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku | 42 |
| 25 | Przebudowa ulicy i remont chodników - ul. Smolki w Lesku | 41 |
| 25 | Budowa szatni i wykonanie miejsc siedzących na stadionie sportowym w miejscowości Średnia Wieś | 41 |
| 27 | Budowa sieci wodociągowej oraz ujęcia wody ze zbiornikiem na potrzeby mieszkańców miejscowości Glinne | 40 |
| 27 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Hoczew | 40 |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Hoczew | 37 |
| 29 | Modernizacja wodociągu oraz ujęć wody w miejscowości Weremień | 37 |
| 29 | Modernizacja wodociągu oraz ujęć wody w miejscowości Huzele | 37 |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej oraz ujęcia wody ze zbiornikiem na potrzeby mieszańców miejscowości Bezmiechowa Dolna i Górna | 37 |
| 29 | Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i zbiornikiem na potrzeby mieszkańców miejscowości Jankowce | 37 |
| 29 | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Hoczew – partycypacja | 37 |
| 35 | Remont chodników na osiedlu Średnia Góra i budowa chodników na ulicy Widokowej w Lesku | 34 |
| 36 | Modernizacja chodników przy ulicach Waryńskiego, Jana Pawła II i W. Pola w Lesku | 33 |
| 37 | Przebudowa ulic Akacjowej i Kwiatowej Lesku | 32 |
| 37 | Remont dróg gminnych Nr 118208 R, 118211 R, 118212 R w miejscowości Średnia Wieś | 32 |
| 37 | Przebudowa drogi gminnej Nr 118204 R w miejscowości Hoczew | 32 |
| 37 | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Jankowce | 32 |
| 37 | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Bezmiechowa Dolna | 32 |
| 37 | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Bezmiechowa Górna | 32 |
| 37 | Adaptacja budynku szkolnego na Dom Ludowy w miejscowości Łukawica | 32 |
| 44 | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Manasterzec wraz z kładką dla pieszych - partycypacja w kosztach | 32 |
| 45 | Przedłużenie chodnika przy ul. Przemysłowej w kierunku ul. Stawowej w Lesku | 30 |
| 45 | Przebudowa drogi Nr 118174 R "na Błonie" w miejscowości Huzele | 29 |
| 45 | Przebudowa drogi gminnej Nr 118169R w miejscowości Jankowce | 29 |
| 45 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Hoczew | 29 |
| 49 | Budowa boiska sportowego w miejscowości Manasterzec | 29 |
| 49 | Adaptacja budynku i obejścia szkolnego do utworzenia bazy noclegowo - turystycznej w Szkole Podstawowej w miejscowości Bezmiechowa Dolna | 26 |
| 51 | Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Manasterzec | 25 |
| 51 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukawica | 25 |
| 53 | Zagospodarowanie hali sportowej pod infrastrukturę turystyczną w miejscowości Manasterzec | 23 |
| Projekty zaplanowane do realizacji w latach 2007 – 2013 |  |  |
| 1 | Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Średnia Wieś – partycypacja | 43 |
| 2 | Budowa krytego basenu w Lesku | 40 |
| 3 | Remont Galerii w Synagodze w Lesku | 38 |
| 3 | Rozbudowa infrastruktury w miejscowości Weremień | 38 |
| 5 | Remont zabytkowej cerkwi grecko – katolickiej miejscowości Manasterzec | 37 |
| 6 | Budowa ścieżek rowerowych, z tarasami widokowymi, w miejscowości Hoczew | 36 |
| 7 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bezmiechowa Dolna | 35 |
| 7 | Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Hoczew z wykorzystaniem progów skalnych na rzece Hoczewka | 35 |
| 7 | Zagospodarowanie Źródełek Mineralnych w Lesku | 35 |
| 7 | Budowa tras dla wyścigów samochodów terenowych w Hoczwi | 35 |
| 11 | Przebudowa ul.Źródlanej oraz ul. Słowackiego na odcinku od skrzyżowania ul. Źródlanej do skrzyżowania z ul. Stawową w Lesku | 34 |
| 11 | Przebudowa ulic Żeromskiego, Osiedlowej w Lesku | 34 |
| 11 | Kompleksowe rozwiązanie problemu zaopatrzenia miasta i gminy Lesko w wodę pitną | 34 |
| 14 | Remont zabytkowej plebani grecko-katolickiej w miejscowości Hoczew | 33 |
| 15 | Budowa chodnika przy ul. Moniuszki i Słowackiego do Placu Targowego w Lesku | 32 |
| 15 | Budowa Pijalni Wód w Źródełkach Mineralnych w Lesku | 32 |
| 15 | Przebudowa drogi gminnej Nr 118152R w Manastercu | 32 |
| 18 | Budowa miejsca widokowego na stoku Baszty od strony Sanu w Lesku | 31 |
| 18 | Przebudowa Stadionu Sportowego w Lesku | 31 |
| 20 | Rozwiązanie problemu braku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku | 30 |
| 21 | Budowa parkingu przy Kościele Parafialnym w miejscowości Bezmiechowa Górna | 29 |
| 21 | Modernizacja infrastruktury sportowej - stadion w miejscowości Bezmiechowa Górna | 29 |
| 21 | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Łukawica | 29 |
| 24 | Budowa drogi będącej przedłużeniem ul. Jana Pawła II w kierunku "Skały Wolańskiej" w Lesku | 28 |
| 25 | Modernizacja budynku Szkoły w miejscowości Manasterzec | 27 |
| 26 | Oświetlenie odcinków dróg w miejscowości Bachlawa | 25 |
| 27 | Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Hoczew | 24 |
| 27 | Remont Domu Ludowego w miejscowości Średnia Wieś | 24 |
| 29 | Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Manasterzec | 20 |
| 30 | Remont zabytkowej dzwonnicy parawanowej wraz z parkiem w miejscowości Średnia Wieś | 19 |

- REALIZACJA PROJEKTÓW I ZADAŃ

  - Przedsięwzięcia inwestycyjne na lata 2004 – 2006 zaplanowane do realizacji przez Gminę Lesko

  - Możliwości umiejscowienia zaplanowanych działań w Sektorowych Programach Operacyjnych (SPO)

| Lp. | Przedsięwzięcie | Możliwe źródło finansowania z SPO |
| --- | --- | --- |
|  | Budowa sieci wodociągowej oraz ujęcia wody ze zbiornikiem na potrzeby mieszkańców miejscowości Glinne | ZPORR Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1. Obszary wiejskie ZPORR Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1. Obszary wiejskie |
|  | Budowa wodociągu wraz z ujęciem wody w miejscowości Hoczew |  |
|  | Modernizacja wodociągu oraz ujęć wody w miejscowości Weremień |  |
|  | Modernizacja wodociągu oraz ujęć wody w miejscowości Huzele |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej oraz ujęcia wody ze zbiornikiem na potrzeby mieszkańców miejscowości Bezmiechowa Dolna i Górna |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody i zbiornikiem na potrzeby mieszkańców miejscowości Jankowce |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukawica |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterzec |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Bezmiechowa Dolna i Górna |  |
|  | Rewitalizacja parku i centrum miasta w Lesku |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowce |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinne |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Postołów |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huzele |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączki |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hoczew |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Weremień |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziurdziów |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Średnia Wieś |  |
|  | Budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad rzeką San w Lesku |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bachlawa |  |
|  | Modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki w Lesku |  |
|  | Budowa parkingu przy ul. Kościuszki w Lesku |  |
|  | Przebudowa ulicy Szopena w Lesku |  |
|  | Budowa parkingu przy boisku sportowym w miejscowości Średnia Wieś |  |
|  | Modernizacja Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku |  |
|  | Przebudowa ulicy i remont chodników - ul. Smolki w Lesku |  |
|  | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Hoczew – partycypacja |  |
|  | Remont chodników na osiedlu Średnia Góra i budowa chodników na ulicy Widokowej w Lesku |  |
|  | Modernizacja chodników przy ulicach Waryńskiego, Jana Pawła II i W. Pola w Lesku |  |
|  | Przebudowa ulic Akacjowej i Kwiatowej Lesku |  |
|  | Remont dróg gminnych Nr 118208 R, 118211 R, 118212 R w miejscowości Średnia Wieś |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 118204 R w miejscowości Hoczew |  |
|  | Przedłużenie chodnika przy ul. Przemysłowej w kierunku ul. Stawowej w Lesku |  |
|  | Przebudowa drogi Nr 118174 R "Na Błonie" w miejscowości Huzele |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 118169R w miejscowości Jankowce |  |
|  | Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Manasterzec wraz z kładką dla pieszych |  |
|  | Budowa oświetlenia drogi powiatowej w miejscowości Manasterzec |  |
|  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukawica |  |
|  | Budowa Świetlicy Wiejskiej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Weremień |  |
|  | Prace restauracyjno - konserwatorskie w Kościele Parafialnym w Lesku |  |
|  | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Jankowce |  |
|  | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Bezmiechowa Dolna |  |
|  | Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Bezmiechowa Górna |  |
|  | Adaptacja budynku szkolnego na Dom Ludowy w miejscowości Łukawica |  |
|  | Adaptacja budynku i obejścia szkolnego do utworzenia bazy noclegowo - turystycznej w Szkole Podstawowej w miejscowości Bezmiechowa Dolna |  |
|  | Zagospodarowanie hali sportowej pod infrastrukturę turystyczną w miejscowości Manasterzec |  |
|  | Budowa Świetlicy Wiejskiej z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Weremień | ZPORR Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.1. Obszary wiejskie SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego |
|  | Budowa i wyposażenie w sprzęt sali sportowej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Hoczew | ZPORR Priorytet 3: Rozwój Lokalny Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa |
|  | Budowa szatni i wykonanie miejsc siedzących na stadionie sportowym w miejscowości Średnia Wieś |  |
|  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Hoczew |  |
|  | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w miejscowości Hoczew |  |
|  | Budowa boiska sportowego w miejscowości Manasterzec |  |

# POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE WOJEWÓZTWA 
I POWIATU

Samorządy gminne zobligowane są do monitorowania i analizy sytuacji społeczno- gospodarczej wpływającej na rozwój społeczno-gospodarczy lokalnej społeczności, jaką jest gmina. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest znajomość najważniejszych dokumentów planistycznych opracowywanych na poziomie kraju, a także wszystkich tych, które zostały opracowane i przyjęte na poziomie powiatowym i wojewódzkim. Analiza zaprezentowana poniżej ocenia zgodność Planu Rozwoju Lokalnego 
z powiatowymi i regionalnymi dokumentami planistycznymi – Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego oraz Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego.

- Dokumenty stanowiące przedmiot oceny zgodności

Do oceny zgodności celów strategii rozwoju Gminy Lesko przyjęto następujące zewnętrzne dokumenty planistyczne:

  - Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego, Rzeszów marzec 2000,

  - Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego, Lesko lipiec 2004.

- Przyjęta metoda oceny

Ocenę zgodności dokonano w odniesieniu do celów zawartych w porównywanych ze sobą dokumentach.

W celu dokonania oceny do porównań przyjęto skalę czterostopniową, gdzie:

0 – oznacza brak odniesienia do danego celu z dokumentu porównywanego;

1 – oznacza niską zgodność/integralność celów;

2 – oznacza średni stopień zgodności/integralności celów;

3 – oznacza wysoki stopień zgodności/integralności celów.

W poszczególnych tabelach ujęto ocenę stopnia zgodności/integralności celów rozwoju Gminy z zapisami dokumentów porównywanych. Stopień zgodności w ramach każdego 
z celów głównych dokumentów porównywanych został następnie podsumowany punktacją łączną, której maksymalna wysokość jest zmienna i jest zależna od ilości celów pochodzących z dokumentów porównywanych.

Ocena została dokonana przez konsultantów zewnętrznych.

- Układ wniosków wynikających z oceny zgodności celów

W każdym z poniższych punktów – w układzie tabelarycznym – zawarto ocenę punktową stopnia zgodności celów strategicznych Gminy z zapisami danego dokumentu.

Ocena kończy się zestawem wniosków:

- podsumowujących stopień uwzględnienia zapisów dokumentów porównywanych 
w zapisach celów i zadań Gminy,

- określających, które z zaplanowanych zadań Gminy nie pokrywają się z zapisami dokumentów programowych.

- Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego i ocena zgodności

| Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego | Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko | Ocena zgodności |
| --- | --- | --- |
| Priorytet |  |  |
| Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu konkurencyjności jako podstawa rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw |  |  |
| Cele strategiczne |  |  |
| Efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego, naukowo-technicznego, kapitału ludzkiego i finansowego regionu. | - Przygotowanie Urzędu Miasta i Gminy do pełnej, kompleksowej obsługi osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą oraz inwestorów. - Rozwój informatyzacji w gminie. - Wspieranie instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i szkoleń. - Podniesienie konkurencyjności lokalnych firm np. poprzez stosowanie preferencji dla firm miejscowych. | 2 |
| Stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia napływu inwestycji. | - Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy, pozyskiwanie inwestorów. - Przygotowywanie terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą. - Gospodarcze wykorzystanie rzek z uwzględnieniem aspektu ochrony środowiska. - Wspieranie firm tworzących nowe, stałe miejsca pracy ze szczególną preferencją dla lokalnej młodzieży. - Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. | 3 |
| Razem |  | 5 |

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 5, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

| Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego | Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko | Ocena zgodności |
| --- | --- | --- |
| Priorytet |  |  |
| Rozwój kultury i ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu jako warunek podniesienia konkurencyjności produktu turystycznego |  |  |
| Cele strategiczne |  |  |
| Wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym i unikatowych wartościach przyrodniczo-krajoznawczych | - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych nad Sanem. - Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki - Rozwijanie/rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej. - Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie technicznym i przygotowanie do pełniejszego eksponowania turystom. - Przyjmowanie rozwiązań urbanizacyjnych uwzględniających potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego (stały charakter zabudowy) z jednoczesnym uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa. | 3 |
| Wzmocnienie tożsamości i integracji społeczeństwa i uzyskanie tą drogą korzystnej zmiany wizerunku regionu | - Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej. | 1 |
| Doskonalenie systemu ochrony przyrody i gospodarki leśnej, tak by rozwój województwa odbywał się w sposób zapewniający zachowanie jego wartości przyrodniczych i krajobrazowych | - Uporządkowana gospodarka odpadami stałymi i ściekami – budowa i rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska. - Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo. - Utrzymanie ładu, porządku i estetyki terenu gminy, w szczególności miejsc cennych dla rekreacji i turystyki. - Poprawa stanu czystości wód otwartych. - Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej dla środowiska. - Wyższy stopień wykorzystania paliw ekologicznych do ogrzewania obiektów publicznych i prywatnych. - Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze gminy związanego z emisją z systemów grzewczych. - Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań i technologii do porządkowania gospodarki odpadami. - Wpływanie na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów poprzez różne formy edukacyjne i propagandowe. - Ograniczenie do minimum niekorzystnych zachowań godzących w środowisko przyrodnicze np. wypalanie traw, słomy, spalanie śmieci. - Wspieranie zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo. - Racjonalna gospodarka kruszywami, ograniczenie dewastacji rzek i potoków. - Wspieranie inicjatyw, osób, podmiotów i organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. - Racjonalne kierowanie ruchem turystycznym zmierzające do maksymalnego ograniczenia zagrożeń stąd wynikających dla środowiska. - Uporządkowana zabudowa rekreacyjna, nie powodująca zagrożeń w terenach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych. | 3 |
| Razem |  | 7 |

Ocena maksymalna 9, uzyskana ocena 7, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

| Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego | Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko | Ocena zgodności |
| --- | --- | --- |
| Priorytet |  |  |
| Zbudowanie systemu gwarantującego wzrost kapitału ludzkiego województwa, zgodnie ze współczesnymi trendami rozwoju cywilizacji |  |  |
| Cele strategiczne |  |  |
| Zwiększenie potencjału wysoko kwalifikowanych kadr | - Wspieranie instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych; rozwój poradnictwa zawodowego i szkoleń. - Wspieranie firm tworzących nowe, stałe miejsca pracy ze szczególną preferencją dla lokalnej młodzieży. - Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. - Tworzenie i promowanie oferty inwestycyjnej gminy, pozyskiwanie inwestorów. - Rozwój informatyzacji w gminie. | 2 |
| Wzrost mobilności społecznej i zawodowej mieszkańców | - Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym zajęć pozalekcyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, sportu, ochrony środowiska. - Wspieranie instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i szkoleń. | 1 |
| Razem |  | 3 |

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 3, oznacza to średni stopień zgodności celów.

| Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego | Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko | Ocena zgodności |
| --- | --- | --- |
| Priorytet |  |  |
| Modernizacja podstawowego układu komunikacyjnego województwa oraz rozwój infrastruktury technicznej |  |  |
| Cele strategiczne |  |  |
| Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu jako czynnik wzmocnienia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej | - Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania dróg oraz rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej. - Budowa mieszkań komunalnych, w tym socjalnych. - Poprawa stanu technicznego mostów, chodników, oświetlenia oraz organizacji ruchu na drogach. - Rozbudowa istniejących i budowa nowych parkingów. - Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania hałasu, wibracji i emisji substancji szkodliwych powstających w związku z nasilającym się natężeniem komunikacji kołowej. | 3 |
| Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej | - Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. - Stymulowanie rozwoju budownictwa wielorodzinnego. - Zagospodarowanie (uzbrajanie) terenów inwestycyjnych. - Poprawa poziomu zwodociągowania gminy. - Systematyczna likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. - Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych. | 3 |
| Razem |  | 6 |

Ocena maksymalna 6, uzyskana ocena 6, oznacza to wysoki stopień zgodności celów.

Zadania oraz przedsięwzięcia operacyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko wpisują się w działania zaplanowane w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego i realizowane w województwie na różnych poziomach.

- Odniesienie do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego i ocena zgodności

W Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego zostały sformułowane następujące zadania związane z rozwojem powiatu:

| Zadania |  |
| --- | --- |
| Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej | Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej |
| A. System transportu i komunikacji |  |
| B. System uzbrojenia terenu |  |

W odniesieniu do każdego z zadań głównych zostały sformułowane przedsięwzięcia inwestycyjne.

Ocena zgodności wybranych zadań

| Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego | Zadania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko | Ocena zgodności |
| --- | --- | --- |
| 1. Poprawa i rozwój infrastruktury technicznej |  |  |
| A. System transportu i komunikacji | - Poprawa standardu technicznego i stanu utrzymania dróg oraz rozbudowa lokalnej sieci komunikacyjnej. - Poprawa stanu technicznego mostów, chodników, oświetlenia oraz organizacji ruchu na drogach. - Rozbudowa istniejących i budowa nowych parkingów. - Budowa obwodnicy dla miasta w celu ograniczania hałasu, wibracji i emisji substancji szkodliwych powstających w związku z nasilającym się natężeniem komunikacji kołowej. | 3 |
| B. System uzbrojenia terenu | - Aktywne poszukiwanie inwestorów, którzy zagospodarują wolne tereny inwestycyjne. - Rozbudowa systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków. - Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych nad Sanem. - Wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod rozwój turystyki. - Rozwijanie/rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej. - Zagospodarowanie (uzbrajanie) terenów inwestycyjnych. - Poprawa poziomu zwodociągowania gminy. - Poprawa stanu technicznego bazy kulturalnej. - Systematyczna likwidacja barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. - Stymulowanie rozwoju sieci teleinformatycznych. - Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego w dobrym stanie technicznym i przygotowanie do pełniejszego eksponowania turystom. - Uporządkowana gospodarka odpadami stałymi i ściekami – budowa i rozbudowa infrastruktury służącej ochronie środowiska. - Rozbudowa bazy sportowo – turystycznej przyjaznej dla środowiska. | 3 |
| 2. Poprawa i rozwój infrastruktury społecznej | - Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. - Wspieranie instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz osób bezrobotnych, rozwój poradnictwa zawodowego i szkoleń. - Zwiększenie dostępności opieki medycznej i usług rehabilitacyjnych. - Stworzenie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w tym zajęć pozalekcyjnych w zakresie aktywizacji zawodowej, sportu, ochrony środowiska. - Rozwój bazy szkolnej i wyposażenie bazy edukacyjnej szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. - Rozwój bazy służącej rekreacji, uprawianiu sportu masowego i działalności kulturalnej. - Zwiększenie i poprawa dostępności informacji dla mieszkańców z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych. | 3 |
| Razem |  | 9 |

Ocena maksymalna 9, uzyskana ocena 9, oznacza to bardzo wysoki stopień zgodności zadań.

Zadania oraz przedsięwzięcia operacyjne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko wpisują się w działania zaplanowane w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Leskiego i realizowane w Powiecie na różnych poziomach.

# WYBRANE WSKAŹNIKI PROUDKTU - OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO w okresie 2004 - 2006

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach, na koniec każdego okresu programowania (2004 – 2006, 2007 – 2013) oraz 
na koniec okresu objętego niniejszym Planem. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, 
ich zgodności z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

- wzrost ilości terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,

- wzrost poziomu skanalizowania i zwodociągowania gminy,

- zwiększenie długości dróg o nawierzchni ulepszonej i wyposażonych 
w infrastrukturę zwiększającą poziom bezpieczeństwa (chodniki, oświetlenie),

- zwiększenie ilości obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych,

- poprawa dostępności i jakości obiektów sportowych,

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez usprawnienie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych,

- poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego i bazy kulturalno - oświatowej.

Ponadto na koniec okresu programowania 2007 – 2013 przewiduje się również:

- dalsze zwiększenie powierzchni terenów wyposażonych w infrastrukturę techniczną,

- polepszenie stanu infrastruktury technicznej,

- dalsze polepszenie stanu dróg i infrastruktury drogowej,

- dalsza poprawa stanu technicznego obiektów dziedzictwa kulturowego i bazy kulturalno - oświatowej,

- dalsze zwiększenie ilości obiektów rekreacyjnych i turystycznych,

- poprawę dostępności i jakości obiektów sportowych.

Ponadto każde działanie będzie podlegać kontroli i ocenie. Stopień realizacji poszczególnych działań zostanie określony przy pomocy wskaźników produktu, rezultatu 
i oddziaływania. W poniższej tabeli zestawiono wybrane wskaźniki produktu dla różnych zadań oraz sposób ich pomiaru. Wskaźniki te są istotnym elementem oceny wniosków składanych o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

| Lp. | Definicja wskaźnika | Jednostki | Poziom/wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość zmodernizowanych dróg gminnych | km | 4,616 |
|  | Długość zmodernizowanych/wybudowanych utwardzonych poboczy | km | 6,192 |
|  | Liczba miejsc parkingowych dla turystów | szt. | 166 |
|  | Długość zmodernizowanych chodników dla pieszych | km | 4,853 |
|  | Długość wybudowanych chodników dla pieszych | km | 2,9 |
|  | Długość oświetlonych ciągów drogowych | km | 1,6 |
|  | Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych | szt. | 40 |
|  | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km | 99,5 |
|  | Liczba wybudowanych przepompowni ścieków | szt. | 47 |
|  | Długość wybudowanej sieci wodociągowej | km | 30,1 |
|  | Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej | km | 9,1 |
|  | Powierzchnia wybudowanych obiektów sportowych | m2 | 4794,3 |
|  | Liczba zmodernizowanych szkół | szt. | 1 |
|  | Powierzchnia zmodernizowanych szkół | m2 | 2286 |
|  | Powierzchnia zmodernizowanej infrastruktury turystycznej | m2 | 3020 |
|  | Powierzchnia zmodernizowanej/ wybudowanej bazy kulturowej | m2 | 1925,9 |
|  | Liczba zmodernizowanych obiektów bazy kulturowej | szt. | 5 |
|  | Liczba wybudowanych obiektów bazy kulturowej | szt. | 1 |
|  | Powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | m2 dm2 | 20 700 |
|  | Liczba odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego | szt. | 1 |
|  | Powierzchnia zrewitalizowanych obiektów architektury miejskiej | m2 | 1400 |
|  | Liczba nowych miejsc noclegowych | szt. | 46 |
|  | Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/sportowej/aktywnego wypoczynku | szt. | 11 |

Pozostałe wskaźniki rezultatów i oddziaływania poszczególnych projektów zostaną oszacowane podczas prac nad przygotowaniem wniosków i załączników (m.in. studiów wykonalności). Poniżej zamieszczono wybrane dla poszczególnych Działań ZPORR, w które wpisują się projekty zaplanowane do realizacji niniejszym Planie.

| Typ wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| Rezultat | Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci | minuty |
| Rezultat | Natężenie ruchu na drodze | pojazdy/h |
| Rezultat | Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | osoby |
| Rezultat | Długość sieci wodociągowej na terenie gminy | km |
| Rezultat | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci wodociągowej | ha |
| Rezultat | Liczba osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej | osoby |
| Rezultat | Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | km |
| Rezultat | Powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej | ha |
| Rezultat | Powierzchnia terenów inwestycyjnych objęta działaniem stacji uzdatniania wody | ha |
| Rezultat | Poziom wskaźników fizykochemicznych uzdatnionej wody | mg/dm3 |
| Rezultat | Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu do wszystkich budynków w gminie | % |
| Rezultat | Liczba nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | szt. |
| Rezultat | Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych | szt. |
| Rezultat | Liczba osób korzystających z nowej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej | osoby |
| Rezultat | Liczba nowych przedsiębiorstw na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta | szt. |
| Oddziaływanie | Nakłady na bieżące utrzymanie (naprawy nawierzchni) drogi | tys. PLN |
| Oddziaływanie | Liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku) | szt. |
| Oddziaływanie | Liczba wypadków drogowych (w okresie 1 roku) | szt. |
| Oddziaływanie | Zanieczyszczenie na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) | % |
| Oddziaływanie | Natężenie hałasu na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) | % |
| Oddziaływanie | Cena gruntów inwestycyjnych, które stały się lepiej dostępne (w okresie 2 lat) | tys. PLN/ha |
| Oddziaływanie | Liczba nowych miejsc pracy (w okresie 2 lat) | szt. |
| Oddziaływanie | Liczba nowych przedsiębiorstw (w okresie 2 lat) | szt. |
| Oddziaływanie | Liczba turystów na obszarze oddziaływania inwestycji (w okresie 1 roku) | osoby |
| Oddziaływanie | Ilość wody konsumowanej (w okresie 1 roku) | m3/doba |
| Oddziaływanie | Ilość ścieków odprowadzonych i oczyszczonych (w okresie 1 roku) | m3/doba |
| Oddziaływanie | Klasa czystości wód (rzek i jezior) leżących wskazanych przez beneficjenta (w okresie 1 roku) | klasa |
| Oddziaływanie | Liczba korzystających z nowych ofert programowych w zakresie kultury i turystyki | osoby |
| Oddziaływanie | Stałe miejsca pracy w obszarze kultury i turystyki | szt. |
| Oddziaływanie | Wielkość migracji w gminie | saldo |

# PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

Plan w PLN

| Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego | RAZEM w latach 2004 – 2006 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budżet gminy | 8 357 048,05 | 700 000,00 | 2 803 190,49 | 4 853 857,56 |
| Budżet państwa | 4 856 907,60 | 590 000,00 | 1 212 300,00 | 3 054 607,60 |
| Środki prywatne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Środki UE | 36 919 521,62 | 1 000 000,00 | 11 873 422,74 | 24 046 098,88 |
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 50 133 477,26 | 2 290 000,00 | 15 888 913,23 | 31 954 564,03 |

# SYSTEM WDRAŻANIA, SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

- System wdrażania Planu

Podmioty realizacji planu:

- Rada Miejska i Burmistrz Miasta i Gminy,

- Koordynator ds. Rozwoju Lokalnego,

- Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Lokalnego,

- Komisja ds. Rozwoju Lokalnego.

W procesie realizacji planu będą wykorzystywane następujące trzy grupy instrumentów:

- prawno-administracyjne, ekonomiczne i rynkowe, w tym finansowe 
oraz z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu;

- informacyjno-edukacyjne, w tym monitoringu realizacji;

- system aktualizacji.

Wybrane instrumenty realizacji

Instrumenty prawno -  administracyjne:

Najważniejszym narzędziem realizacji planu jest budżet gminy. Stopniowe tworzenie budżetu zadaniowego powinno usprawnić zarządzanie środkami publicznymi, oraz stworzyć czytelny obraz operacji finansowych przeprowadzanych przez Radę Miejską. Dynamika wdrażania Planu ma swoje odzwierciedlenie w kolejnych budżetach. Zadania wynikające 
z Planu realizowane ze środków budżetowych można stosunkowo łatwo zidentyfikować.

Baza danych,

Narzędzie do analizy wskaźnikowej

Narzędzie do analizy wskaźnikowej

,

Obecny  stan gminy:

Wizerunek statystyczny,

Ocena stanu wdrażania planów, analiza jakościowa ,

Wnioski, rekomendacje dla władz

Warunki i jakość życia mieszkańców,

struktura zamieszkania

Forum Społeczności Lokalnej

Komunikacja i  partycypacja społeczna

spotkania konsultacyjne,

warsztaty projektowe,

spotkania władz z mieszkańcami,

konferencje, seminaria, imprezy promocyjne, ankiety, strony internetowe

Zespoły projektowe,

urzędnicy odpowiedzialni za zadania

Przygotowanie i realizacja  projektów oraz zadań

Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego

Koordynator zespołu zadaniowego

SYSTEM   MONITOROWANIA STANU   GMINY

Struktura gospodarcza gminy, kształtowanie przestrzeni:  rolnej, leśnej, produkcyjnej, usługowej

Infrastruktura, komunikacja, kształtowanie i użytkowanie  przestrzeni

Środowisko naturalne i kulturowe

SYSTEM  PLANOWANIA  ROZWOJU  GMINY

Zasady zrównoważonego rozwoju,

Analiza problemów i  możliwości rozwojowych,

Misja, strategia (kierunki i cele) i polityka rozwoju,

Plany zagospodarowania przestrzennego gmin,

Planu Lokalnego Rozwoju, Wieloletnie plany inwestycyjne,

Budżet gminy.

Oczekiwany, planowany stan gminy:

Zadania, projekty, Wskaźniki oceny

Burmistrz Miasta i Gminy

Społeczność lokalna gminy, partnerzy publiczni:

sektor publiczny, prywatny i organizacje pozarządowe

Mapa problemów

Faktografia problemów wymagających  rozwiązania

Propozycje rozwiązania problemów

Dane, informacje zasilające

baza dobrych praktyk,

benchmarking

Rada Miejska

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego

Warunki i jakość życia mieszkańców,

struktura zamieszkania

Struktura gospodarcza gminy, kształtowanie przestrzeni:  rolnej, leśnej, produkcyjnej, usługowej

Infrastruktura, komunikacja, kształtowanie i użytkowanie  przestrzeni

Środowisko naturalne i kulturowe

Proces monitorowania

Proces planowania

komisja

ds. rozwoju lokalnego

Kolejnym instrumentem jest opracowane „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko” dokument szczególnie istotny podczas monitorowania stanu lokalnych zasobów oraz wynikające z niego plany miejscowe, za pomocą, których można kreować oczekiwany wizerunek całej gminy, lokować przedsięwzięcia według ustalonego porządku.

Lokalne prawo dotyczące wielkości opłat i naliczanych podatków lokalnych stanowi 
w pewnym zakresie Rada Miejska. Można, więc kreować politykę dotyczącą dochodów własnych w gminie uwzględniając równocześnie wielkość dochodów mieszkańców 
oraz ambitne zadania zawarte w Planie.

Instrumenty ekonomiczne i rynkowe:

Tworzenie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, wyzwalanie lokalnych inicjatyw gospodarczych jest instrumentem, który usatysfakcjonuje mieszkańców 
pod względem rynkowym jak i ekonomicznym oraz przysporzy budżetowi kolejnych podatników.

Instrumenty finansowe:

Stosowanie tak zwanego „montażu finansowego” przy dużych inwestycjach to znaczy kumulacji środków pochodzących z różnych źródeł na realizację kolejnych zadań wynikających z planu. Stopniowe przechodzenie od konstruowania budżetu według dotychczasowych reguł do tworzenia budżetu zadaniowego. Premiowanie nowatorskich rozwiązań na stanowiskach pracy usprawniających funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy: obsługę mieszkańców bądź wdrażanie planu.

Instrumenty marketingowe:

Stworzenie odpowiedniego systemu marketingu Gminy jako całości, (osiągnięcia samorządu, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, mieszkańców i zasobów) ułatwi prowadzenie promocji wewnętrznej - skierowanej do mieszkańców gminy 
oraz zewnętrznej. Stworzony system marketingowy przede wszystkim odpowie na pytania:

- kto?

- jakimi kanałami?

- z czym?

- do kogo?

- i za jakie pieniądze trafia z promocją?

- Sposoby monitorowania, oceny planu rozwoju lokalnego

## a) Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringu

Monitoring wspomaga proces zarządzania i dostarcza informacji o postępie realizacji 
i efektywności wdrażania zadań wynikających z Planu - począwszy od pojedynczego projektu, poprzez działanie i priorytet, a skończywszy na osiąganych celach. W zależności 
od charakteru dostarczanych danych, monitoring dzielimy na rzeczowy i finansowy.

### Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy dostarcza danych obrazujących postęp we wdrażaniu Planu 
oraz umożliwiających ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Strategii 
i powielonych w Planie.

Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały podzielone na trzy kategorie:

#### Wskaźniki produktu

Odnoszą się one do rzeczowych efektów działalności. Liczone są w jednostkach materialnych, np. długość nowo budowanych dróg; liczba budynków poddanych renowacji; ilość firm, które otrzymały pomoc, itp.

#### Wskaźniki rezultatu

Odpowiadają one bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym 
z wdrożenia Planu. Takie mierniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie sprzedaży eksportowej firm objętych danym działaniem, zmniejszenie nakładów na bieżące remonty nawierzchni, itp.).

#### Wskaźniki oddziaływania

Obrazują one konsekwencje Planu wykraczające poza natychmiastowe efekty 
dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie może odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z podjętym działaniem, chociaż pojawiających 
się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających ze zrealizowanego działania (oddziaływanie pośrednie).

Przykładowe wskaźniki oddziaływania to liczba innowacji wprowadzonych przez wsparte firmy w czasie 18 miesięcy po zakończeniu projektu (oddziaływanie bezpośrednie), czy wskaźnik zatrudnienia 24 miesiące od zakończenia realizacji programu (oddziaływanie pośrednie).

Każdy projekt na etapie przygotowania studium wykonalności będzie zwymiarowany powyższymi wskaźnikami. Najważniejsze z nich w odniesieniu do projektów zaplanowanych 
w niniejszym Planie przedstawiono w punkcie „VI. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć planu”.

### Monitoring finansowy

Monitoring finansowy dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków. Burmistrz Gminy prowadzi ciągły monitoring finansowy podjętych zadań, sporządza raporty, które prezentuje Radzie Miejskiej podczas kolejnych planowych Sesji Rady (wydatki poniesione w okresie objętym raportem, wydatki poniesione od początku realizacji zadania, stopień realizacji zadania w %).

b) Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego

Ocena planu prowadzona będzie na podstawie składanych raportów z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. Dodatkowo raporty zawierać będą informacje nt. postępu realizacji planu finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na rok następny.

Miernikami w prowadzonej ocenie będą wskaźniki np. nakład finansowy na 1 km drogi, ilość przyłączy wodociągowych w stosunku do ilości posesji w gminie. Ocena dokonana będzie w sprawozdaniu rocznym, które Burmistrz Gminy składa Radzie podczas sesji, 
na której udzielane jest absolutorium za działania w roku poprzednim. Ocena szczegółowa zadań Wynikających z Planu nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

c) System aktualizacji planu

System aktualizacji Planu zakłada procedurę decyzyjną na poziomie Rady Miejskiej 
oraz konsultację społeczną zmian najważniejszych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

Proces monitorowania, oceny i wykorzystania  wyników

Pozyskiwanie i dokumentowanie danych

Weryfikacja danych

Edycja wskaźników i porównanie z planowanymi

Wnioskowanie na podstawie wskaźników

Formułowanie rekomendacji

Udostępnianie

Wykorzystywanie wniosków i rekomendacji

1

2

3

4

5

6

7

Zakres monitoringu

1

- Komunikacja społeczna planu rozwoju lokalnego

Społeczność lokalna Gminy Lesko na zaproszenie władz samorządowych uczestniczyła 
w pracach nad niniejszym planem. Jak wynika z doświadczeń innych jednostek samorządu zazwyczaj uczestnicy prac nad planami lokalnymi w swoich środowiskach stają 
się rzecznikami proponowanych w tych planach rozwiązań.

O przyjętym do realizacji Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lesko przez Radę Miejską będą mieszkańcy szczegółowo poinformowani, jak również o rozpoczynanych zadaniach 
ich przebiegu i zakończeniu. Informacje będą upowszechniane za pośrednictwem prasy regionalnej i lokalnej oraz zwyczajowo na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
oraz bezpośrednio przez władze gminy na różnego typu zebraniach z mieszkańcami.

a.	Cele komunikacji społecznej:

- zwiększenie udziału społeczności w działaniach na rzecz rozwoju Gminy 
i poprawy warunków życia mieszkańców,

- zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z Gminą,

- zbieranie opinii i wniosków niezbędnych przy podejmowaniu decyzji przez władze Gminy,

- wysoki poziom zaufania mieszkańców do działań podejmowanych przez władze Gminy.

b.	Formy komunikacji społecznej:

- spotkania konsultacyjne,

- warsztaty projektowe,

- Forum Społeczności Lokalnej,

- spotkania władz z mieszkańcami,

- konferencje,

- seminaria,

- imprezy promocyjne,

- ankiety,

- strona internetowa.

- Sposoby inicjowania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi

Podstawą prawną do współpracy samorządu Gminy Lesko z organizacjami pozarządowymi jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Zasadniczą rolę, jaką będą pełnić we wdrażaniu Planu organizacje i podmioty 
to wyrażanie opinii na temat podejmowanych i prowadzonych zadań inwestycyjnych. Istnieje także możliwość bezpośredniej realizacji zadań po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Współpraca z podmiotami i organizacjami 
we wdrażaniu Planu obejmować będzie zadania o zasięgu lokalnym i opierać się będzie 
na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jakości. W gminie podjęte zostaną prace nad możliwością tworzenia spółek partnerskich publiczno – prywatnych do realizacji zadań własnych gminy. Obszarem możliwym do współpracy może być np. tworzenie warunków i obsługa ruchu rekreacyjno – turystycznego na terenie gminy, dbałość o dziedzictwo kultury.

Załączniki

Załącznik nr 1 Definicje pojęć

1.	Definicje przyjęte przy opracowaniu planu

| Organ uchwałodawczy | Rada Miejska |  |
| --- | --- | --- |
| Organ wykonawczy | Burmistrz Miasta i Gminy |  |
| Polityka |  | Zestaw spójnych zasad ustalających wytyczne dla decyzji wewnątrz różnych obszarów związanych z zarządzaniem rozwojem Gminy, gdzie logicznym i naturalnym jest to, że decyzje podejmowane w różnym czasie i w różnych działach mają wspólny cel. |
| Program |  | W dokumencie planu: kompleks zadań inwestycyjnych lub innych powiązanych ze sobą, planowanych działań, przedsięwzięć (projektów) o charakterze operacyjnym, służących osiągnięciu celów planu rozwoju lokalnego. |
| Projekt |  | Rozumiany jest jako przedsięwzięcie składające się z szeregu wzajemnie powiązanych czynności, które zdarza się raz, jest ograniczone w czasie (ma konkretny początek i koniec) i daje określony wynik (np. nową organizację, nowy produkt itp.). |
| Problem |  | Nieakceptowany stan, typ zagadnienia, w którym to co rzeczywiście się dzieje różni się od tego co powinno się dziać. Nie wiadomo dlaczego tak jest, a poznanie tej przyczyny jest konieczne. |
| Rewitalizacja |  | To pojęcie odnoszące się do kompleksowych akcji podejmowanych w obszarach zabytkowych, o historycznym znaczeniu, wiążących działania remontowe, modernizacyjne lub rewaloryzacyjne z działaniem zmierzającym do ożywienia społeczno - gospodarczego |
| Rezultat projektu |  | Końcowy wynik pracy związany z wykonaniem zadań przewidzianych w projekcie. Wypracowanie wszystkich rezultatów warunkuje osiągnięcie celów projektu. |
| Wskaźniki | Konkretne mierniki zachowania lub wyników działania w dziedzinie jakości, ilości, terminowości lub kosztu. |  |

| Zarządzanie projektem ( Project Management) | Profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia zapewniające osiągnięcie zamierzonych rezultatów końcowych. |
| --- | --- |

2.	Wybrane definicje przyjęte w funduszach strukturalnych

| Audyt Audit | Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną bezpośrednio kierownikowi instytucji lub przez firmę zewnętrzną. |
| --- | --- |
| Beneficjent końcowy Final beneficiary | Instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez państwa członkowskie) beneficjentami końcowymi są instytucje, które przyznają pomoc. Występują dwa rodzaje beneficjentów końcowych: instytucje wdrażające i ostateczni odbiorcy pomocy. |
| Cel operacyjny Operational objective | Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działań, który służy osiągnięciu celu szczegółowego. Cele te są przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkoleń dla długotrwale bezrobotnych). |
| Cel strategiczny Strategic goal | Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się przyczynić realizacja projektu. Cele strategiczne są przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych). |
| Cele Objectives | Określenie w fazie wstępnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynieść dane działanie o charakterze publicznym. |
| Działanie Measure | Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem. |

| Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) European Regional Development Fund (ERDF) | Fundusz wchodzący w skład Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów należących do Unii. EFRR współfinansuje realizację Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom. |
| --- | --- |
| Europejski Fundusz Społeczny (EFS) European Social Fund (ESF) | Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje realizację Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera również Cele 1 i 2. Ze środków funduszu finansowane są głównie szkolenia zawodowe i rozwój zatrudnienia. |
| Fundusze Strukturalne Structural Funds | Zasób finansowy UE umożliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składają się: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). |
| Instytucja wdrażająca Implementing institution | Jednostka publiczna odpowiedzialna za zlecanie końcowemu odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi. |
| Instytucja zarządzająca Managing authority | Instytucja lub organ publiczny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile sam sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za sterowanie i nadzorowanie procesu realizacji określonego dokumentu. |
| Koszty kwalifikowalne Eligible costs | Koszty, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione lub zwłaszcza koszty, które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez instytucję zarządzającą. |

| Kryteria wyboru projektów Project selection criteria | Określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w programie uzupełniającym, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. W przypadku Funduszy Strukturalnych kryteria wyboru projektów formułowane są przez instytucję zarządzającą, a następnie aprobowane przez Komitet Monitorujący. |
| --- | --- |
| Kwalifikowalność kosztów Eligibility (of cost) | Spełnienie przez koszty działań lub operacji określonych warunków, do których należą: (1) zgodność z wymogami Funduszu, z którego miałaby pochodzić pomoc; (2) spójność planowanych działań lub operacji z zatwierdzonym programem operacyjnym. |
| Kwantyfikacja Quantification | Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania. |
| Monitorowanie Monitoring | Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania projektów, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji. |
| Okres programowania Programming period | Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Obecny okres programowania to lata 2000-2006. |
| Ostateczny beneficjent Ultimate beneficiary | Osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy. |
| Ostateczny odbiorca Ultimate recipient | Jednostka publiczna lub prywatna przedkładająca wnioski na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych. |
| Partnerstwo Partnership | Włączenie w proces podejmowania decyzji i ich realizację odpowiednich szczebli władz wspólnotowych i krajowych, jak również instytucji i środowisk regionalnych oraz lokalnych najlepiej znających potrzeby i możliwości swego regionu. |

| Program operacyjny Operational programme | Dokument przyjęty przez Komisję, służący wdrażaniu PWW (Podstawy Wsparcia Wspólnoty) (CSF) i składający się ze spójnego zestawienia priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy, EIB (European Investment Bank). |
| --- | --- |
| Projekt (zadanie) Project (task) | Najmniejsza dająca się wydzielić jednostka stanowiąca przedmiot pomocy. |
| Region Region | Podporządkowana bezpośrednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadająca reprezentację polityczną. W Polsce obecnie rolę regionów pełnią województwa. |
| Rewaloryzacja zabytków | Pojęcie szersze od konserwacji, rewaloryzacja polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, jak np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali, wprowadzenie stosownego oświetlenia podkreślającego walory estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub zespołu zabytków pojęcie to oznacza także uporządkowanie i harmonizację przestrzeni zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych waloryzacja może polegać np. na porządkowaniu roślinności na stanowiskach o własnej formie krajobrazowej. Pojęcie waloryzacji może odnosić się także do wzmacniania innych wartości zabytków, np. informacyjnych. Wtedy pojęcie to może odnosić się do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic informacyjnych etc. |
| Rezultaty Results | Bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. |
| Rozwój zrównoważony Sustainable Development | Rozwój społeczno ekonomiczny, zachowujący cechy trwałości w długim okresie oraz nie działający destrukcyjnie na środowisko, w którym zachodzi. |
| Wskaźniki Indicators | Miara: celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska) |
| Wskaźniki oddziaływania Impact indicators | Wskaźniki odnoszące się do konsekwencji danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się po pewnym okresie czasu, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące szerszej populacji. |
| Wskaźniki produktu Output indicators | Wskaźniki odnoszące się do działalności. Liczone są w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, ilość firm, które uzyskały pomoc itp.). |
| Wskaźniki rezultatu Result indicators | Wskaźniki odpowiadające bezpośrednim z natychmiastowym efektom wynikającym z programu. Dostarczają one informacji o zmianach np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwiększenie się środków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu) |

Załącznik 2

Lista osób - członków Zespołu Zadaniowego - uczestników warsztatów diagnostyczno - projektowych

Załącznik 3

Formularz ankiety

Załącznik 4

Lista osób - członków Komisji

Załącznik 5

Formularze oceny rankingowej projektów